АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕСОРТЫМСКИЙ

Сургутского района

Ханты – Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» января 2022 года                          		                                                        № 1

п. Нижнесортымский

Об организации проведения крещенского купания населения в честь православного праздника «Крещение Господне» и мерах по обеспечению безопасности людей во время проведения мероприятий в рамках празднования Крещения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях безопасности участников и присутствующих на обряде купания, в связи с подготовкой и проведением празднования Крещение Господне:

- Организовать и провести крещенское купание в сельском поселении Нижнесортымский на реке в районе православного Храма 19 января 2022 года с 08.00 час. до 24.00 час.

- Общее руководство организацией проведения крещенского купания населения в честь православного праздника «Крещение Господне» возложить на начальника службы жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства поселения Федичкина Олега Николаевича.

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий согласно приложению 1.

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Крещенского купания согласно приложению 2.

- Разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Нижнесортымский.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.п. главы поселения	         	                                              		   Е.А. Волошина

Приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Нижнесортымский

от «12» января 2022 года  № 1

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению празднования Крещение Господне

Федичкин О. Н. – начальник службы жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства поселения администрации сельского поселения Нижнесортымский, председатель комитета.

Члены оргкомитета:

Галеев Р.М. – начальник 138 пожарно-спасательной части;

Халимуллин Р.Р. – заместитель начальника 138 пожарно-спасательной части;

Зуев С.А. – начальник отделения полиции № 2 ОМВД России по Сургутскому району (дислокация п. Нижнесортымский);

Кузьмин В.В. – начальник Нижнесортымского отдела вневедомственной охраны;

Строкова С.С. – главный врач БУ ХМАО-Югры «Нижнесортымская участковая больница»;

Гречко В.В. – директор ООО «Запсибпроминвест»;

Дул В.Д. – настоятель храма в честь святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси;

Хусяинова Н.В. – ведущий специалист службы жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства поселения администрации сельского поселения Нижнесортымский.

Приложение 2 к постановлению

администрации сельского

поселения Нижнесортымский

от «12» января 2022 года № 1

План мероприятий

по подготовке и проведению Крещенского купания

| Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- |
| Организация совместно с подразделениями НГДУ «Нижнесортымскнефть» расчистки территории от снега, вырубки купели, сооружения деревянных трапов, установки леерных ограждений, очистки от снега подъездных путей, освещения подхода к купели. Личный контроль хода проведения мероприятия. | 17.01.2022 – 19.01.2022 | Федичкин О. Н. |
| Обеспечение охраны общественного порядка во время Крестного хода и во время купания. Организация перекрытия автомобильного движения по ул. Тяна во время Крестного хода (с 8-00 час. до 08-30 час.) | 19.01.2022 | Зуев С.А. Кузьмин В.В. Федичкин О.Н. |
| До проведения купания проверка безопасности лестницы, перил во избежание падений и травм. Обеспечение безопасности при проведении купания, организация дежурства возле купели с 08-00 час. до 24-00 час. Закрытие купели досками, закрытие калитки ограждения на замок в 24-00 час. | 18.01.2022 – 19.01.2022 | Халимуллин Р.Р. |
| Организация дежурства машины скорой помощи во время проведения мероприятия с 08-00 час. до 24-00 час. | 19.01.2022 | Строкова С. С. |
| Организация «полевой кухни», горячего чая и выпечки | 19.01.2022 | Гречко В.В. |
| Организация праздничного богослужения | 19.01.2022 | Дул В.Д. |