## УТВЕРЖДЕН

## Протоколом заседания

## Проектного комитета Ханты-Мансийского

## автономного округа – Югры

## от 26 июля 2019 г. № 9

## ПАСПОРТ

## регионального проекта
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»

| 1.Основные положения |
| --- |
| Наименование федерального проекта | «Цифровая культура» |
| Краткое наименование регионального проекта | Цифровая культура | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Южаков Юрий Александрович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| Руководитель регионального проекта | Латыпов Артур Альбертович, директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - Депкультуры Югры) |
| Администратор регионального проекта | Берендеева Елена Андреевна, начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Депкультуры Югры |
| Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». |
| 2.Цель и показатели регионального проекта |
| Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания виртуальных концертных залов и выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (наименование показателя федерального проекта) |
| 1. | Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, единиц (нарастающим итогом) | Основной | 3 | 01.01.2019 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 2. | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, единиц (нарастающим итогом) | Дополнительный | 2 | 01.01.2019 | 8 | 10 | 14 | 16 | 19 | 22 |
| 3. | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» , единиц (нарастающим итогом) | Дополнительный | 1 | 01.01.2019 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры, %/единиц (нарастающим итогом) | Дополнительный | 100% 44 597 | 01.01.2019 | 106% 47 273 | 150% 66 895 | 200% 89 194 | 300% 133 791 | 400% 178 388 | 500% 222 985 |
| 3.Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|  | Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (пп "е" пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204) |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 500 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На площадках учреждений культуры (концертных организаций, домов культуры, библиотек, музеев) будет создано 500 виртуальных концертных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволит в онлайн режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. В основе концертных программ будет лежать видеозапись или онлайн трансляция, которую обеспечивает Минкультуры России. Афиша онлайн трансляций будет размещена на портале "Культура.РФ". Проект на новом техническом уровне позволит обеспечить условия доступности к концертам музыкального и театрального искусства для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных культурных центров. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 |
|  | К 2024 году создать 6 виртуальных концертных залов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204) |
| 1.1. | Создан 1 виртуальный концертный зал в Югре (с нарастающим итогом - 4) | 01.12.2021 | К 2024 году созданы и функционируют 6 виртуальных концертных залов в Югре. Виртуальные концертные залы, созданные в автономном округе, выведут на новый коммуникативный уровень продвижение искусства и будут способствовать созданию равных возможностей доступа к культурным ценностям для всех жителей Югры. Лучшие концерты с участием российских и зарубежных исполнителей, а также крупные культурные мероприятия автономного округа, рассчитанные на широкую аудиторию, смогут услышать и увидеть зрители из любого муниципального образования. Благодаря оборудованным залам, оснащённым современной техникой, у слушателей Югры появится возможность в режиме онлайн присутствовать на филармонических концертах. |
| 1.2. | Создан 1 виртуальный концертный зал в Югре (с нарастающим итогом - 5) | 01.12.2022 |  |
| 1.3. | Создан 1 виртуальный концертный зал в Югре (с нарастающим итогом - 6) | 01.12.2023 |  |
|  | Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны (раздел 5 Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года (утв. Правительством Российской Федерации 29.09.2018)) |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 48 000 книжных памятников (нарастающим итогом) Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Национальные и региональные музеи получат возможность оснастить цифровыми гидами 450 лучших проектов. За проектный период будет обеспечено 600 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам, что создаст условия доступа к услугам культуры для 30 млн. человек. Сохранение и предоставление доступа к уникальному культурному наследию страны будет обеспечено за счет оцифровки 48 тысяч книжных памятников. Фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки пополнится за счет оцифрованных изданий, представляющих наибольшую культурную и историческую ценность. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (указывается срок) 01.12.2024 |
| 2.1. Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» |
| 2.1.1. | Организовано 5 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | 01.12.2019 | К 2024 году регулярно проводятся онлайн-трансляции знаковых культурных мероприятий автономного округа, размещаемых на портале «Культура.РФ». Онлайн-трансляции культурных массовых мероприятий автономного округа позволят существенно увеличить аудиторию, а у жителей Югры появится возможность, не выходя из дома, почувствовать себя в центре культурных событий и посмотреть в режиме онлайн выступления коллективов, не взирая на невозможность личного присутствия. |
| 2.1.2. | Организовано 8 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 01.12.2020 |  |
| 2.1.3. | Организовано 11 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 01.12.2021 |  |
| 2.1.4. | Организовано 12 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 01.12.2022 |  |
| 2.1.5. | Организовано 13 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 01.12.2023 |  |
| 2.1.6. | Организовано 14 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 01.12.2024 |  |
| 2.2.Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам |
| 2.2.1. | Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (с нарастающим итогом – 8) | 01.12.2019 | К 2024 году в автономном округе созданы и функционируют 22 мультимедиа-гида с использованием технологии дополненной реальности. Это технологии добавления, внедрения в реальную жизнь, в трехмерное поле восприятия человека виртуальной информации, которая воспринимается как элементы реальной жизни. Дополненная реальность – это результат введения в поле восприятия любых сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации. Используя технологии дополненной реальности музеи предоставляют своим посетителям наглядную и запоминающуюся информацию. Повышение посещаемости позволит музеям автономного округа реализовывать более интересные экспозиции. |
| 2.2.2. | Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (с нарастающим итогом – 10) | 01.12.2020 |  |
| 2.2.3. | Создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (с нарастающим итогом – 14) | 01.12.2021 |  |
| 2.2.4. | Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (с нарастающим итогом – 16) | 01.12.2022 |  |
| 2.2.5. | Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (с нарастающим итогом – 19) | 01.12.2023 |  |
| 2.2.6. | Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (с нарастающим итогом – 22) | 01.12.2024 |  |
| 2.3. Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки |
| 2.3.1. | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками | 01.12.2019 | К концу 2024 года Фонд Национальной электронной библиотеки (НЭБ) будет пополнен 180 книжными памятниками Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Заключение соглашения общедоступных библиотек округа с НЭБ позволит обеспечить свободный доступ граждан Югры и Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах общедоступных библиотек Югры изданиям и научным работам, — от книжных памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений. |
| 2.3.2. | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками | 01.12.2020 |  |
| 2.3.3. | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками | 01.12.2021 |  |
| 2.3.4. | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками | 01.12.2022 |  |
| 2.3.5. | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками | 01.12.2023 |  |
| 2.3.6. | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками | 01.12.2024 |  |
| 4.Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 500 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) |
| 1.1. | Создано 3 виртуальных концертных зала в Югре (с нарастающим итогом - 6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) |
| 2.1. | Организовано 14 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) |
| 3.1. | Создано 20 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (с нарастающим итогом – 22) | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 2,60 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 2,60 |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 48 000 книжных памятников (нарастающим итогом) |
| 4.1. | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 180 книжными памятниками | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 4.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 6,70 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 6,70 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Латыпов Артур Альбертович | Директор Депкультуры Югры | Южаков Юрий Александрович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 20% |
| 2. | Администратор регионального проекта | Берендеева Елена Андреевна | Начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Депкультуры Югры | Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры | 10% |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3. | Участник регионального проекта | Берендеева Елена Андреевна | Начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Депкультуры Югры | Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры | 10% |
| Создано 3 виртуальных концертных зала в Югре (с нарастающим итогом - 6) |
| 3. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кравчук Ирина Петровна | заместитель начальника отдела профессионального искусства и народного творчества Депкультуры Югры | Берендеева Елена Андреевна, начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Депкультуры Югры | 10% |
| 4. | Участник регионального проекта | Журавлева Лариса Николаевна | директор Автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» | Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры | 5% |
| 5. | Участник регионального проекта | Маненков Сергей Петрович | Глава Белоярского района |  | 5% |
| 6. | Участник регионального проекта | Лапковская Галина Васильевна | Глава Нефтеюганского района |  | 5% |
| 7. | Участник регионального проекта | Бородкин Андрей Викторович | Глава города Югорска |  | 5% |
| Организовано 14 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) |
| 8. | Ответственный за достижение результата проекта | Кравчук Ирина Петровна | заместитель начальника отдела профессионального искусства и народного творчества Депкультуры Югры | Калинченко Светлана Николаевна, начальник отдела профессионального искусства и народного творчества Депкультуры Югры | 10% |
| 9. | Участник регионального проекта | Журавлева Лариса Николаевна | директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» | Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры | 5% |
| 10. | Участник регионального проекта | Литвинчук Евгений Леонидович | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Театр обско-угорских народов «Солнце» | Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры | 2% |
| 11. | Участник регионального проекта | Потапов Павел Николаевич | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Театр кукол» г.Ханты-Мансийск | Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры | 2% |
| 12. | Участник регионального проекта | Лычкатая Тамара Никифоровна | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Сургутский музыкально-драматический театр» | Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры | 2% |
| 13. | Участник регионального проекта | Постникова Анастасия Геннадьевна | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Няганский театр юного зрителя» | Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры | 2% |
| 14. | Участник регионального проекта | Касаткина Татьяна Владимировна | директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Нижневартовский театр юного зрителя» | Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры | 2% |
| 15. | Участник регионального проекта | Шувалов Вадим Николаевич | Глава города Сургута |  | 5% |
| Создано 20 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (с нарастающим итогом – 22) |
| 16. | Ответственный за достижение результата проекта | Берендеева Елена Андреевна | Начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Депкультуры Югры | Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры | 10% |
| 17. | Участник регионального проекта | Гомонюк Елена Николаевна | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Музей Природы и Человека» | Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры | 10% |
| 18. | Участник регионального проекта | Зонина Светлана Николаевна | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Государственный художественный музей» | Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры | 5% |
| 19. | Участник регионального проекта | Кондратьева Татьяна Валентиновна | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Музей геологии, нефти и газа» | Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры | 5% |
| 20. | Участник регионального проекта | Алфёрова Людмила Александровна | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» | Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры | 5% |
| Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 180 книжными памятниками |
| 21. | Ответственный за достижение результата проекта | Берендеева Елена Андреевна | Начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Депкультуры Югры | Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры | 20% |
| 22. | Участник проекта | Павлова Ольга Михайловна | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Государственная библиотека Югры» | Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры | 10% |
| 23. | Участник проекта | Богданова Екатерина Юрьевна | Главный специалист-эксперт отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия Депкультуры Югры | Латыпов Артур Альбертович директор Депкультуры Югры | 5% |

- Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения) Информационные технологии становятся неотъемлемой частью отрасли культуры. Они играют важную роль в обеспечении доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам. Важнейшими задачами, которые сегодня стоят пред отраслью, являются повышение эффективности деятельности учреждений культуры, сохранение культурного и исторического наследия, формирование единого цифрового культурного пространства страны, ориентированного на восстановление культурных традиций и духовно-нравственных ценностей. Достижение этих целей планируется путем активного внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельности учреждений культуры. Региональную повестку в отрасли культура во многом определили Указы Президента России, задав вектор развития на создание равных возможностей достойной жизни и свободного культурно-образовательного развития югорчан. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре существует стойкая положительная динамика по развитию цифровых технологий в области популяризация культурного наследия. В результате этой работы: доля музеев и библиотек, подключенных к Интернету, составляет 100%; доля музеев и библиотек, обеспеченных персональными компьютерами и программным обеспечением для ведения электронных баз данных, составляет 100%; доля документов библиотечного фонда, отраженного в электронных каталогах, составляет 99,4%; 97,2% фондов государственных и муниципальных музеев автономного округа отражены в электронных каталогах; представительство на портале «Библиотеки Югры» имеют 100% общедоступных библиотек автономного округа; представительство на портале «Музеи Югры» имеют 100% музеев Югры; доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций, составляет 93,5%. С 2013 года реализуется проект «Президентская библиотека в Югре». Во всех 22 муниципальных образованиях автономного округа открыты центры удаленного доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки – к более 500 тысячам документов по истории и теории российской государственности, праву и русскому языку. Их количество составляет 43. Югра заняла 3-е место в рейтинге информационной активности культурной жизни субъектов Российской Федерации, 1-ое место среди субъектов Уральского федерального округа по количеству участников мероприятий Президентской библиотеки с использованием видеоконференцсвязи и 5-ое место по России по количеству удаленных электронных читальных залов. Все более популярны онлайн продажи билетов в концертные учреждения и театры, виртуальные залы, которые предоставляют возможность посмотреть в режиме реального времени концертные программы и театральные спектакли в удаленных уголках автономного округа и людям с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня свыше 95 процентов государственных учреждений доступны для особой категории югорчан, обеспечена возможность ознакомления с учетом особенностей каждой категории инвалидов с музейными и библиотечными коллекциями и собраниями. Открылся кинозал, оснащенный высокотехнологическим оборудованием. Библиотеки Югры оснащены специализированным оборудованием (более 140 единиц), фонды насчитывают более 30 тысяч документов в специальных форматах для людей с ограниченными возможностями здоровья. Федеральный проект «Цифровая культура» обеспечит внедрение цифровых технологий в культурное пространство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры , будет способствовать созданию новых культурных продуктов. Задачей проекта является обеспечение доступности культурных благ для жителей малых городов округа. Основная идеология проекта – увеличить в 5 раз число обращений граждан Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к цифровым ресурсам культуры. Показатели будут достигнуты за счет функционирования 6 виртуальных концертных залов в автономном округе, проведения 14 онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры, реализации 22 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам музеев для получения информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности, пополнения фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 180 книжных памятников.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального проекта 
«Цифровая культура»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
|  | К 2024 году создать 6 виртуальных концертных залов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204) |
| 1. | Создано 3 виртуальных концертных зала в Югре (с нарастающим итогом - 6) |
| 1.1.1 | Участие в федеральном отборе на создание виртуальных концертных залов | 01.10.2020 | 01.12.2020 | Кравчук И.П. | Описание результата: Принято участие в федеральном отборе на создание виртуальных концертных залов Подтверждающий документ: Федеральное распоряжение о разрешении на создание виртуальных концертных залов | 2 |
| 1.1.2 | Заключение соглашения с муниципальным образованием автономного округа о создании 1 виртуального концертного зала | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Степановская Н.И. | Описание результата: поддержка созданных виртуальных концертных залов Подтверждающий документ: Соглашение между Депультуры Югры и муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2 |
| 1.1 | Создан 1 виртуальный концертный зал в Югре (с нарастающим итогом - 4) |  | 01.12.2021 | Кравчук И.П. | Описание результата: созданы и функционируют 4 виртуальных концертных зала Подтверждающий документ: Скриншот с официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/ | 1 |
| 1.2.1 | Участие в федеральном отборе на создание виртуальных концертных залов | 01.10.2021 | 31.12.2021 | Кравчук И.П. | Описание результата: Принято участие в федеральном отборе на создание виртуальных концертных залов Подтверждающий документ: Федеральное распоряжение о разрешении на создание виртуальных концертных залов | 2 |
| 1.2.2 | Заключение соглашения с муниципальным образованием автономного округа о создании 1 виртуального концертного зала | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Степановская Н.И. | Описание результата: поддержка созданных виртуальных концертных залов Подтверждающий документ: Соглашение между Депкультуры Югры и муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2 |
| 1.2. | Создан 1 виртуальный концертный зал в Югре (с нарастающим итогом - 5) |  | 01.12.2022 | Кравчук И.П. | Описание результата: созданы и функционируют 5 виртуальных концертных залов Подтверждающий документ: Скриншот с официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/ | 1 |
| 1.3.1 | Участие в федеральном отборе на создание виртуальных концертных залов | 01.10.2022 | 01.12.2022 | Кравчук И.П. | Описание результата: Принято участие в федеральном отборе на создание виртуальных концертных залов Подтверждающий документ: Федеральное распоряжение о разрешении на создание виртуальных концертных залов | 2 |
| 1.3.2 | Заключение соглашения с муниципальным образованием автономного округа о создании 1 виртуального концертного зала | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Степановская Н.И. | Описание результата: поддержка созданных виртуальных концертных залов Подтверждающий документ: Соглашение между Депультуры Югры и муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 2 |
| 1.3 | Создан 1 виртуальный концертный зал в Югре (нарастающим итогом - 6) |  | 01.12.2023 | Кравчук И.П. | Описание результата: созданы и функционируют 6 виртуальных концертных залов Подтверждающий документ: Скриншот с официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/ | 1 |
|  | Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (пп «ж» пункта Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204) |
| 2. | Организовано 14 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом) |
| 2.1.1 | Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Кравчук И.П. | Описание результата: Организовано 14 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» Подтверждающий документ: Скриншот с сайта Культура.РФ | 1 |
| 2.1. | Организовано 5 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом - 5) |  | 01.12.2019 | Кравчук И.П. | Описание результата: Организовано 5 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» Подтверждающий документ: Скриншот с сайта Культура.РФ | 2 |
| 2.2 | Организовано 3 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом - 8) |  | 01.12.2020 | Кравчук И.П. | Описание результата: Организовано 3 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом - 8) Подтверждающий документ: Скриншот с сайта Культура.РФ | 2 |
| 2.3 | Организовано 3 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом - 11) |  | 01.12.2021 | Кравчук И.П. | Описание результата: Организовано 3 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом - 11) Подтверждающий документ: Скриншот с сайта Культура.РФ | 2 |
| 2.4 | Организовано 1 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом - 12) |  | 01.12.2022 | Кравчук И.П. | Описание результата: Организовано 1 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом - 12) Подтверждающий документ: Скриншот с сайта Культура.РФ | 2 |
| 2.5 | Организовано 1 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом - 13) |  | 01.12.2023 | Кравчук И.П. | Описание результата: Организовано 1 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом - 13) Подтверждающий документ: Скриншот с сайта Культура.РФ | 2 |
| 2.6 | Организовано 1 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом - 14) |  | 01.12.2024 | Кравчук И.П. | Описание результата: Организовано 1 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом - 14) Подтверждающий документ: Скриншот с сайта Культура.РФ | 2 |
| 3 | Создано 20 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (с нарастающим итогом – 22) |
| 3.1.1 | Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Созданы и функционируют 22 мультимедиа-гида Подтверждающий документ: Скриншот с официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/ | 1 |
| 3.1.2 | Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации (далее – Минкультуры РФ) о создании мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (при необходимости) | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Заключено соглашение с Минкультуры РФ (при необходимости) Подтверждающий документ: Соглашение с Минкультуры РФ (при необходимости) | 2 |
| 3.1 | Создано 6 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности в 2019 году |  | 01.12.2019 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Созданы и функционируют всего 8 мультимедиа-гидов Подтверждающий документ: Скриншот с официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/ | 2 |
| 3.2.1 | Заключение соглашения с Минкультуры РФ о создании мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (при необходимости) | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Заключено соглашение с Минкультуры РФ (при необходимости) Подтверждающий документ: Соглашение с Минкультуры РФ (при необходимости) | 2 |
| 3.2 | Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности в 2020 году |  | 01.12.2020 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Созданы и функционируют 2 мультимедиа-гида (нарастающим итогом - 10) Подтверждающий документ: Скриншот с официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/ | 2 |
| 3.3.1 | Заключение соглашения с Минкультуры РФ о создании мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (при необходимости) | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Заключено соглашение с Минкультуры РФ Подтверждающий документ: Соглашение с Минкультуры РФ (при необходимости) | 2 |
| 3.3 | Создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности в 2021 году |  | 01.12.2021 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Созданы и функционируют 4 мультимедиа-гида (нарастающим итогом - 14) Подтверждающий документ: Скриншот с официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/ | 2 |
| 3.4.1 | Заключение соглашения с Минкультуры РФ о создании мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (при необходимости) | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Заключено соглашение с Минкультуры РФ Подтверждающий документ: Соглашение с Минкультуры РФ | 2 |
| 3.4 | Создан 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности в 2022 году |  | 01.12.2022 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Созданы и функционируют 2 мультимедиа-гида (нарастающим итогом - 16) Подтверждающий документ: Скриншот с официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/ | 2 |
| 3.5.1 | Заключение соглашения с Минкультуры РФ о создании мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (при необходимости) | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Заключено соглашение с Минкультуры РФ (при необходимости) Подтверждающий документ: Соглашение с Минкультуры РФ (при необходимости) | 2 |
| 3.5 | Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности в 2023 году |  | 01.12.2023 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Созданы и функционируют 3 мультимедиа-гида (нарастающим итогом - 19) Подтверждающий документ: Скриншот с официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/ | 2 |
| 3.6.1 | Заключение соглашения с Минкультуры РФ о создании мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (при необходимости) | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Заключено соглашение с Минкультуры РФ (при необходимости) Подтверждающий документ: Соглашение с Минкультуры РФ (при необходимости) | 2 |
| 3.6 | Создано 3 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности в 2024 году |  | 01.12.2024 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Созданы и функционируют 3 мультимедиа-гида (нарастающим итогом – 22) Подтверждающий документ: Скриншот с официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/ | 1 |
| 4. | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 180 книжными памятниками |
| 4.1.1 | Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки книжными памятниками | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 180 книжными памятниками Подтверждающий документ: Скриншот с официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/ | 1 |
| 4.1.2 | Пролонгация соглашения БУ «Государственная библиотека Югры» с Национальной электронной библиотекой (при необходимости) | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Заключено соглашение с Национальной электронной библиотекой Подтверждающий документ: Соглашение с Национальной электронной библиотекой | 2 |
| 4.1 | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками в 2019 году |  | 01.12.2019 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками Подтверждающий документ: Скриншот с официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/ | 2 |
| 4.2.1 | Пролонгация соглашения БУ «Государственная библиотека Югры» с Национальной электронной библиотекой (при необходимости) | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Заключено соглашение с Национальной электронной библиотекой Подтверждающий документ: Соглашение с Национальной электронной библиотекой | 2 |
| 4.2 | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками в 2020 году |  | 01.12.2020 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками (нарастающим итогом - 60) Подтверждающий документ: Скриншот с официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/ | 2 |
| 4.3.1 | Пролонгация соглашения БУ «Государственная библиотека Югры» с Национальной электронной библиотекой (при необходимости) | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Заключено соглашение с Национальной электронной библиотекой Подтверждающий документ: Соглашение с Национальной электронной библиотекой | 2 |
| 4.3 | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками в 2021 году |  | 01.12.2021 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками (нарастающим итогом - 90) Подтверждающий документ: Скриншот с официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/ | 2 |
| 4.4.1 | Пролонгация соглашения БУ «Государственная библиотека Югры» с Национальной электронной библиотекой (при необходимости) | 01.01.2022 | 01.12.2022 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Заключено соглашение с Национальной электронной библиотекой Подтверждающий документ: Соглашение с Национальной электронной библиотекой | 2 |
| 4.4 | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками в 2022 году |  | 01.12.2022 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками (нарастающим итогом - 120) Подтверждающий документ: Скриншот с официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/ | 2 |
| 4.5.1 | Пролонгация соглашения БУ «Государственная библиотека Югры» с Национальной электронной библиотекой (при необходимости) | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Заключено соглашение с Национальной электронной библиотекой Подтверждающий документ: Соглашение с Национальной электронной библиотекой | 2 |
| 4.5 | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками в 2023 году |  | 01.12.2023 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками (нарастающим итогом - 150) Подтверждающий документ: Скриншот с официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/ | 2 |
| 4.6.1 | Пролонгация соглашения БУ «Государственная библиотека Югры» с Национальной электронной библиотекой (при необходимости) | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Заключено соглашение с Национальной электронной библиотекой Подтверждающий документ: Соглашение с Национальной электронной библиотекой | 2 |
| 4.6 | Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками в 2024 году |  | 01.12.2024 | Берендеева Е.А. | Описание результата: Пополнение фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки 30 книжными памятниками (нарастающим итогом - 180) Подтверждающий документ: Скриншот с официального сайта Депкультуры Югры https://depcultura.admhmao.ru/ | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к паспорту регионального проекта 
«Цифровая культура»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры, %/единиц |
| 1 | Число обращений к цифровым ресурсам культуры в отчетном периоде / число обращений, установленное базовым значением х 100 | Число обращений, установленное базовым значением | Годовой отчет | Депкультуры Югры | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | ежегодно | Учитывается число посещений к 3-м информационным системам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Портал «Музеи Югры» Портал «Югра литературная» Реестр нематериального культурного наследия) Сумма посещений 3 информационных систем Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Портал «Музеи Югры» Портал «Югра литературная» Реестр нематериального культурного наследия) делится на с сумму посещений информационных систем 2017 года |
| 2 | Количество созданных виртуальных концертных залов в отчетном периоде | Число созданных виртуальных концертных залов, установленное базовым значением | Годовой отчет | Депкультуры Югры | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | ежегодно | Учитывается число залов, оснащенных современным оборудованием для прямых трансляций филармонических концертов из населенных пунктов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |
| 3 | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в отчетном периоде | Число созданных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами, установленное базовым значением | Годовой отчет | Депкультуры Югры | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | ежегодно | Подсчет количества выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами, обеспечивается цифровой платформой «Артефакт» путем прямого подсчета числа цифровых гидов, созданных музеями Российской Федерации |
| 4 | Количество онлайн-трансляций мероприятий в сфере культуры в отчетном периоде | Число онлайн-трансляций мероприятий в сфере культуры, установленное базовым значением | Годовой отчет | Депкультуры Югры | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | ежегодно | Подсчет количество онлайн-трансляций мероприятий обеспечивается порталом «Культура.РФ» при условии размещения анонса онлайн-трансляции в личном кабинете организатора мероприятий культурной жизни на портале «Культура.РФ» |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Цифровая культура»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Дополнительные основные положения

| Наименование портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен региональный проект | «Культура» |
| --- | --- |
| Взаимосвязь с другими проектами, портфелями проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Отсутствует |

| Команда регионального проекта |
| --- |
| Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Занятость в проекте (процентов) | Примечание |
| Управляющий комитет проекта |
| Куратор регионального проекта | Южаков Юрий Александрович | Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5% |  |
| Лицо, замещающее куратора регионального проекта | Кольцов Всеволод Станиславович | Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5% |  |
| Заказчик регионального проекта | Южаков Юрий Александрович | Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5% |  |
| Лицо, замещающее заказчика регионального проекта | Кольцов Всеволод Станиславович | Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5% |  |
| Руководитель регионального проекта | Латыпов Артур Альбертович | Директор Депкультуры Югры | 5% |  |
| Лицо, замещающее руководителя регионального проекта | Кибкало Ирина Александровна | первый заместитель директора Депкультуры Югры | 5% |  |
| Член управляющего комитета |  |  |  |  |
| Другие участники команды регионального проекта |
| Администратор регионального проекта | Берендеева Елена Андреевна, | Начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Депкультуры Югры | 10% |  |
| Лицо, замещающее администратора регионального проекта | Гизбрехт Михаил Юрьевич | Консультант отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия Депкультуры Югры | 10 % |  |
| Ответственный за результат | Берендеева Елена Андреевна | Начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Депкультуры Югры | 10% |  |
| Ответственный за результат | Кравчук Ирина Петровна | заместитель начальника отдела профессионального искусства и народного творчества Депкультуры Югры | 10 % |  |
| Участник регионального проекта | Павлова Ольга Михайловна | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная библиотека Югры» | 10% |  |
| Участник регионального проекта | Гомонюк Елена Николаевна | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека» | 10% |  |
| Участник регионального проекта | Исламуратова Елена Евгеньевна | директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» | 10% |  |
| Участник регионального проекта | Журавлева Лариса Николаевна | директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Богданова Екатерина Юрьевна | главный специалист-эксперт отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Степановская Надежда Ивановна | Начальник отдела финансового обеспечения | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Зонина Светлана Николаевна | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Кондратьева Татьяна Валентиновна | Директор БУ ХМАО-Югры «Музей геологии, нефти и газа» | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Алферова Людмила Александровна | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Литвинчук Евгений Леонидович | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Театр обско-угорских народов «Солнце» | 2% |  |
| Участник регионального проекта | Потапов Павел Николаевич | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Театр кукол» г.Ханты-Мансийск | 2% |  |
| Участник регионального проекта | Лычкатая Тамара Никифоровна | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкально-драматический театр» | 2% |  |
| Участник регионального проекта | Постникова Анастасия Геннадьевна | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский театр юного зрителя» | 2% |  |
| Участник регионального проекта | Касаткина Татьяна Владимировна | директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский театр юного зрителя» | 2% |  |
| Участник регионального проекта | Маненков Сергей Петрович | Глава Белоярского района | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Лапковская Галина Васильевна | Глава Нефтеюганского района | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Бородкин Андрей Викторович | Глава города Югорска | 5% |  |
| Участник регионального проекта | Шувалов Вадим Николаевич | Глава города Сургута | 5% |  |
| Заинтересованные стороны регионального проекта |
| Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки регионального проекта | Общественный совет при Депкультуры Югры Председатель Общественного Совета при Депкультуры Югры - Черняк Яков Семенович |
| Экспертная группа | 1.Торгашин Юрий Ильич, первый заместитель директора Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 2.Ширманов Игорь Александрович, ответственный секретарь Ханты-Мансийской окружной организации «Союз писателей России», член Общественного совета при Депкультуры Югры; 3.Новьюхов Александр Вячеславович, депутат, член Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (РАЙПОН) по Уральскому федеральному округу. |
| Другие заинтересованные стороны |  |

| Риски регионального проекта |
| --- |
| № п/п | Наименование риска | Ответственный | Мероприятия по реагированию на риск |
| 1. | Отсутствие финансирования из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 финансовый год и плановый период 2020 – 2024 годов на достижение показателей по региональному проекту «Цифровая культура» | Латыпов Артур Альбертович, директор Депкультуры Югры | Выделение дополнительных средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |
| 2. | Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете (сводной бюджетной росписи федерального бюджета) на 2019 финансовый год и плановый период 2020 – 2024 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств федерального бюджета на финансовый год | Латыпов Артур Альбертович, директор Депкультуры Югры | Выделение дополнительных средств, заключение дополнительных соглашений |
| 3. | Сбои в подключении онлайн-трансляций культурных мероприятий, транслируемых на портале «Культура.РФ» | Кравчук Ирина Петровна, заместитель начальника отдела профессионального искусства и народного творчества Депкультуры Югры | Обеспечение размещения видеозаписи трансляции на портале «Культура.РФ» для возможности просмотра зрителями после устранения неисправностей |

Шифр проекта 055-П00 от «13» ноября 2018 г.

## Лист согласования (визирования)

| Проектная роль | Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта | Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  | Южаков Ю.А. |  |  |
| Лицо, замещающее куратора регионального проекта | Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  | Кольцов В.С. |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Директор Депкультуры Югры Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  | Латыпов А. А. |  |  |
| Администратор регионального проекта | Начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей Депкультуры Югры |  |  | Берендеева Е.А. |  |  |
| Руководитель центрального проектного офиса | исполняющий обязанности директора Департамента проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  | Голубев Д.И. |  |  |

Шифр проекта 055-П00 от «13» ноября 2018 г.

Лист ознакомления

| Проектная роль | Наименование должности | Виза | Дата | Подпись | Ф.И.О. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный за результат | заместитель начальника отдела профессионального искусства и народного творчества Депкультуры Югры |  |  |  | Кравчук Ирина Петровна |  |
| Лицо, замещающее администратора проекта | Консультант отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия Депкультуры Югры |  |  |  | Гизбрехт Михаил Юрьевич |  |
| Участник регионального проекта | Глава города Сургута |  |  |  | Шувалов Вадим Николаевич |  |
| Участник регионального проекта | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная библиотека Югры» |  |  |  | Павлова Ольга Михайловна |  |
| Участник регионального проекта | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека» |  |  |  | Гомонюк Елена Николаевна |  |
| Участник регионального проекта | директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» |  |  |  | Исламуратова Елена Евгеньевна |  |
| Участник регионального проекта | директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» |  |  |  | Журавлева Лариса Николаевна |  |
| Участник регионального проекта | заместитель начальника отдела профессионального искусства и народного творчества Депкультуры Югры |  |  |  | Кравчук Ирина Петровна |  |
| Участник регионального проекта | главный специалист-эксперт отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности и историко-культурного наследия |  |  |  | Богданова Екатерина Юрьевна |  |
| Участник регионального проекта | Начальник отдела финансового обеспечения |  |  |  | Степановская Надежда Ивановна |  |
| Участник регионального проекта | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» |  |  |  | Зонина Светлана Николаевна |  |
| Участник регионального проекта | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и газа» |  |  |  | Кондратьева Татьяна Валентиновна |  |
| Участник регионального проекта | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» |  |  |  | Алферова Людмила Александровна |  |
| Участник регионального проекта | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Театр обско-угорских народов «Солнце» |  |  |  | Литвинчук Евгений Леонидович |  |
| Участник регионального проекта | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Театр кукол» |  |  |  | Потапов Павел Николаевич |  |
| Участник регионального проекта | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский музыкально-драматический театр» |  |  |  | Лычкатая Тамара Никифоровна |  |
| Участник регионального проекта | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Няганский театр юного зрителя» |  |  |  | Постникова Анастасия Геннадьевна |  |
| Участник регионального проекта | директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский театр юного зрителя» |  |  |  | Касаткина Татьяна Владимировна |  |
| Участник регионального проекта | Глава Белоярского района |  |  |  | Маненков Сергей Петрович |  |
| Участник регионального проекта | Глава Нефтеюганского района |  |  |  | Лапковская Галина Васильевна |  |
| Участник регионального проекта | Глава города Югорска |  |  |  | Бородкин Андрей Викторович |  |

# Footnotes

Орган исполнительной власти, иной орган или организация.