АДМИНИСТРАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕСОРТЫМСКИЙ

Сургутского района

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 апреля 2010							                                 № 60

п.Нижнесортымский

Об утверждении Порядка принятия решений

о разработке долгосрочных целевых программ и

их формирования и реализации

в сельском поселении Нижнесортымский

На основании Бюджетного кодекса и в целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств сельского поселения Нижнесортымский:

1.Утвердить Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации в сельском поселении Нижнесортымский согласно приложению.

2.Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4.Контроль за выполнением постановления  оставляю за собой.

Глава поселения	              П.В.Рымарев

Приложение к постановлению

администрации сельского

поселения Нижнесортымский

от 08 апреля 2010  № 60

Порядок

принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и

их формирования и реализации в сельском поселении Нижнесортымский

1.Общие положения

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает порядок принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в сельском поселении Нижнесортымский (далее - поселение).

1.2.Долгосрочные целевые программы (далее – целевые программы) разрабатываются на срок от 3-х лет и представляют собой согласованный по задачам, ресурсам и срокам комплекс мероприятий, направленных на комплексное решение проблем поселения и достижение конечных результатов в области экономического, социального, экологического, инвестиционного и культурного развития поселения.

Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение задач в рамках программы. Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

1.3.При разработке целевой программы учитываются следующие этапы:

- принятие решения о разработке целевой программы;

- разработка проекта целевой программы;

- согласование проекта целевой программы и ее утверждение;

- реализация целевой программы;

- текущий мониторинг и составление отчета о выполнении целевой программы.

2.Принятие решения о разработке целевых программ поселения

2.1.Инициатором предложений  о  разработке  целевой  программы    могут быть заинтересованные отраслевые (функциональные) органы администрации сельского поселения Нижнесортымский (далее – администрация поселения), Совет депутатов сельского поселения Нижнесортымский (далее – Совет поселения), глава сельского поселения Нижнесортымский (далее – глава поселения), а также любые юридические лица, зарегистрированные на территории поселения, физические лица, проживающие на территории поселения.

Инициатор   готовит  предложение  о   разработке  целевой программы   согласно  вопросам  его ведения.

2.2.Предложение о разработке целевой программы должно содержать:

-правовое обоснование разработки целевой программы, то есть соответствие
программных мероприятий полномочиям администрации поселения, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

-обоснование соответствия решаемой проблемы приоритетным задачам социально-экономического развития поселения;

- характеристику проблем, на решение которых направлена целевая программа, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость их решения программным методом;

- цеди и задачи целевой программы;

- сроки и этапы решения проблемы;

- объем и источники финансирования целевой программы;

- ожидаемые результаты реализации целевой программы.

- Мероприятия целевой программы не могут дублировать мероприятия ведомственных целевых программ, иных программ.

- Предложение о разработке целевой программы направляется главе поселения.

2.5.По поручению главы поселения соответствующие отраслевые (функциональные) органы администрации поселения рассматривают предложения о разработке целевой программы.

2.6.Решение о разработке программы принимается главой поселения в форме распоряжения администрации поселения с указанием сроков разработки, объемов финансирования и должностного лица администрации поселения, ответственного за разработку проекта целевой программы (далее - Куратор).

3.Разработка и утверждение целевых программ поселения

3.1.Распоряжение о разработке целевой программы является основанием для разработки целевой программы.

3.2.Целевая программа должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, и содержать:

- Паспорт целевой программы (приложение 1 к настоящему Порядку).

- Характеристику проблемы, на решение которой направлена целевая программа.

Раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития поселения.

3.2.3.Основные цели и задачи целевой программы.

Цель программы указывается исходя из анализа проблемной ситуации. Цель направлена на полное решение проблемы и должна соответствовать следующим требованиям:

-специальность (цели должны соответствовать компетенции заказчиков целевой программы);

-достижимость (цели, которые должны быть достигнуты);

-измеряемость (должна существовать возможность оценки достижения цели).

Раздел должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы, с описанием основных этапов реализации целевой программы и указанием прогнозируемых значений целевых показателей для каждого этапа.

3.2.4.Сроки и этапы реализации целевой программы.

3.2.5.Перечень программных мероприятий целевой программы (приложение 2 к настоящему Порядку).

3.2.6.Механизм реализации целевой программы.

3.2.7.Оценку ожидаемой эффективности (социальная, экономическая, экологическая, бюджетная) целевой программы.

3.3.Проект целевой программы направляется на согласование в финансово-экономический отдел администрации поселения.

3.4.Целевая программа утверждается постановлением администрации поселения, не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о  бюджете поселения на соответствующий год в Совет поселения и подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

3.5.При формировании проекта бюджета поселения финансово-экономический отдел администрации поселения предусматривает в составе структуры расходов бюджета поселения объем бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ.

3.6.Внесение изменений в действующую целевую программу осуществляется в порядке, предусмотренном по ее утверждению.

4.Реализация целевых программ поселения

4.1.Целевая программа реализуется соответствующими отраслевыми (функциональными) органами администрации поселения, муниципальными учреждениями поселения, определенными в целевой программе как исполнитель целевой программы.

- Объем бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы утверждается решением Совета поселения на очередной финансовый год и плановый период.

- При необходимости соответствующие отраслевые (функциональные) органы администрации поселения вносят предложение с обоснованиями о продлении срока реализации целевой программы, который истекает в текущем году. Срок реализации целевой программы может продлеваться не более чем на один год.

- В случае необходимости продления срока реализации целевой программы более чем на один год разрабатывается новая целевая программа, подготовка и утверждение которой осуществляется в порядке, установленном для разработки и реализации целевых программ.

- Обоснование продления срока реализации целевой программы или подготовки новой целевой программы должно включать в себя данные о результатах ее реализации за отчетный период, подтверждение актуальности нерешенных проблем. Разработка новой целевой программы должна осуществляться на основе новых подходов к решению проблем.

5.Контроль за исполнением целевых программ поселения

5.1.Контроль за реализацией и конечные результаты целевой программы осуществляет Куратор целевой программы.

- Исполнители целевых программ администрации поселения несут ответственность за целевое и рациональное использование выделенных им бюджетных средств поселения.

Для обеспечения мониторинга и анализа реализации целевой программы Куратор целевой программы ежеквартально отчитывается о ходе ее выполнения и предоставляет:

-в срок до 25 числа, следующего за отчетным кварталом, информацию по финансированию мероприятий целевой программы (приложение 3 к настоящему Порядку).

-в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации целевой программы информацию о целевых показателях реализации целевой программы (приложение 4 к настоящему Порядку), оценку эффективности реализации целевой программы (приложение 5 к настоящему Порядку).

5.3.	Основные сведения о результатах реализации целевой программы, выполнении целевых показателей, объеме затраченных на выполнение целевой программы финансовых средств публикуются (обнародуются) в средствах массовой информации не реже одного раза в год.

6.Реестр целевых программ поселения

- В целях учета целевых программ отраслевой (функциональный) орган администрации поселения формирует реестр целевых программ поселения (приложение 6 к настоящему Порядку).

- В реестре целевых программ отражаются сведения об основных характеристиках и ходе выполнения утверждённых целевых программ, о целевых программах, финансирование которых прекращено или приостановлено.

6.3.	Основанием для включения целевых программ в реестр является ее утверждение в установленном порядке.

6.4.Куратор целевой программы представляет утверждённую целевую программу для включения в реестр в течение 7-и дней  после её утверждения.

6.5.Целевая программа подлежит исключению из реестра в случае окончания срока реализации либо досрочного прекращения действия целевой программы на основании нормативного акта администрации поселения.

|  | Приложение 1 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формировании и реализации в сельском поселении Нижнесортымский |
| --- | --- |

Паспорт целевой программы

| Наименование целевой программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки целевой программы (наименование, номер и дата нормативного правового акта) |  |
| Разработчик целевой программы |  |
| Заказчик и исполнители (куратор) целевой программы |  |
| Цели и задачи целевой программы |  |
| Сроки и этапы реализации целевой программы |  |
| Перечень целевых подпрограмм |  |
| Объемы и источники финансирования целевой программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы и показатели социально-экономической эффективности |  |

Глава поселения	   _________________	______________

(Ф.И.О)	(подпись)

Куратор                            _________________                 ______________                           	          (Ф.И.О)	                                 (подпись)

|  | Приложение 2 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формировании и реализации в сельском поселении Нижнесортымский |
| --- | --- |

Перечень программных мероприятий целевой программы

| № п/п | Мероприятие целевой программы | Срок выполнения | Финансовые затраты по годам |  |  |  | Источники финансирования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 20__ год | 20__ год | и т.д. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |

Глава поселения	   _________________	______________

(Ф.И.О)	(подпись)

Куратор                            _________________                 ______________                           	          (Ф.И.О)	                                 (подпись)

|  | Приложение 3 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формировании и реализации в сельском поселении Нижнесортымский |
| --- | --- |

Информация по финансированию мероприятий

целевой программы за ___ __________20___ года

(отчетный период)

Наименование целевой программы и срок ее реализации

__________________________________________________________________

Наименование целевых подпрограмм

__________________________________________________________________

Заказчик целевой программы

_____________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Исполни тель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено целевой программой по плану | Фактическое значение | Отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Глава поселения	   _________________	______________

(Ф.И.О)	(подпись)

Куратор                            _________________                 ______________                           	          (Ф.И.О)	                                 (подпись)

|  | Приложение 4 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формировании и реализации в сельском поселении Нижнесортымский |
| --- | --- |

Информация о целевых показателях реализации целевой программы              за ___  ______________20____года

(отчётный период)

Наименование целевой программы и срок ее реализации

__________________________________________________________________

Наименование целевых подпрограмм

__________________________________________________________________

Заказчик целевой программы

_____________________________________________________________________________

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед.измерения | Базовый показатель по целевой программе | Предусмотрено по целевой программе на отчётный год | Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | С начала реализации целевой программы | За отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Глава поселения	   _________________	______________

(Ф.И.О)	(подпись)

Куратор                            _________________                 ______________                           	          (Ф.И.О)	                                 (подпись)

|  | Приложение 5 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формировании и реализации в сельском поселении Нижнесортымский |
| --- | --- |

Оценка эффективности реализации целевой программы

за ____ ____________ 20___г.

(отчетный период)

Наименование целевой программы и срок ее реализации

__________________________________________________________________

Наименование целевых подпрограмм

__________________________________________________________________

Заказчик целевой программы

_____________________________________________________________________________

| Наименование целевого показателя | Ед.измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено целевой программой | Достигнуто | Отклонение | % отклонения |
| Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель 3 |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |

Глава поселения	   _________________	______________

(Ф.И.О)	(подпись)

Куратор                            _________________                 ______________                           	          (Ф.И.О)	                                 (подпись)

|  | Приложение 6 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формировании и реализации в сельском поселении Нижнесортымский |
| --- | --- |

Реестр целевых программ поселения

| № п/п | Наименование целевой программы, дата и номер документа, её утвердившего | Срок реализации целевой программ | Заказчик-координатор целевой программы | Цель целевой программы | Основные задачи целевой программы | Общий объём финансирования целевой программы, в т.ч по годам | Фактически достигнутые значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет грода |  | внебюджет города |  | другие источники |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Глава поселения	   _________________	______________

(Ф.И.О)	(подпись)

Куратор                            _________________                 ______________                           	          (Ф.И.О)	                                 (подпись)