# [**Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 января 2023 г. N 27-п "О региональной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы" (с изменениями и дополнениями)**](https://internet.garant.ru/document/redirect/406199285/0)

С изменениями и дополнениями от:

11 декабря 2023 г.

В соответствии с [подпунктом "а" пункта 2](https://internet.garant.ru/document/redirect/405197047/21) Перечня поручений Президента Российской Федерации от 24 августа 2022 года N Пр-1483ГС по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации 21 июня 2022 года, Методическими рекомендациями по подготовке региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, утвержденными протоколом президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 22 декабря 2022 года N 88, [Уставом](https://internet.garant.ru/document/redirect/18909884/0) (Основным законом) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, учитывая решение Общественного совета при Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 19 января 2023 года N 2), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

1. Утвердить прилагаемую [региональную программу](#sub_1000) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы" (далее - Региональная программа).

2. Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаменту экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаменту финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в срок до 15 февраля 2023 года внести в Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры предложения по изменению [постановления](https://internet.garant.ru/document/redirect/403336693/0) Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 2021 года N 635-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда" в части включения в него [Региональной программы](#sub_1000) и решений, направленных на приведение объектов жизнеобеспечения жилищного и коммунального хозяйства в нормативное состояние в соответствии с [постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/12186043/0) Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

|  |  |
| --- | --- |
| Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Н.В. Комарова |

Приложение  
к [постановлению](#sub_0) Правительства  
Ханты-Мансийского  
автономного округа - Югры  
от 20 января 2023 года N 27-п

С изменениями и дополнениями от:

11 декабря 2023 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 11 декабря 2023 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408169979/2) Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 декабря 2023 г. N 620-п

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/19039997/101)

# Паспорт региональной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование региональной программы | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы (далее - Региональная программа) |
| Дата принятия решения о разработке Региональной программы | [Поручение](https://internet.garant.ru/document/redirect/405197047/21) Президента Российской Федерации В.В. Путина от 24 августа 2022 года N Пр-1483ГС |
| Ответственный исполнитель Региональной программы | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) |
| Соисполнители Региональной программы | муниципальные образования автономного округа |
| Участники Региональной программы | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов автономного округа, ресурсоснабжающие организации автономного округа |
| Цели Региональной программы | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению автономного округа;  повышение надежности и эффективности эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры в автономном округе |
| Задачи Региональной программы | удовлетворение потребности населения в качественных коммунальных услугах;  обеспечение качественной и надежной работы объектов коммунальной инфраструктуры;  снижение технологических потерь в инженерных сетях |
| Целевые показатели Региональной программы | увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг;  увеличение протяженности замены инженерных сетей;  снижение аварийности коммунальной инфраструктуры. |
| Планы мероприятий с указанием сроков реализации | отсутствуют |
| Этапы и сроки реализации Региональной программы | 2023 - 2027 годы |
| Объемы финансирования Региональной программы | объем финансирования Региональной программы в 2023 - 2024 годах составит - 938 879,32 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  публично-правовой компании "Фонд развития территорий" - 262 500 тыс. рублей, из них по годам:  2023 год - 150 000 тыс. рублей;  2024 год - 112 500 тыс. рублей;  2025 год - будет уточнено дополнительно;  2026 год - будет уточнено дополнительно;  2027 год - будет уточнено дополнительно;  окружного бюджета - 559 785,1 тыс. рублей, из них по годам:  2023 год - 403 011,8 тыс. рублей;  2024 год - 156 773,3 тыс. рублей;  2025 год - будет уточнено дополнительно;  2026 год - будет уточнено дополнительно;  2027 год - будет уточнено дополнительно;  местного бюджета - 116 594,22 тыс. рублей, из них по годам:  2023 год - 85 860,11 тыс. рублей;  2024 год - 30 734,11 тыс. рублей;  2025 год - будет уточнено дополнительно;  2026 год - будет уточнено дополнительно;  2027 год - будет уточнено дополнительно.  Объемы финансирования мероприятий Региональной программы ежегодно уточняются при формировании бюджетов на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации Региональной программы | улучшение качества коммунальных услуг в автономном округе |

# Раздел I. Общая характеристика технического состояния систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в автономном округе

По данным оценки состояния систем теплоснабжения, водоснабжения, и водоотведения, на территории автономного округа эксплуатируются:

542 котельных, работающих на твёрдом, жидком и газообразном виде топлива, общей мощностью 10 472,51 Гигакал/ч, а также 358 центральных тепловых пунктов;

3 470,12 км. сетей теплоснабжения в двухтрубном исчислении, из них нуждающихся в замене 1 033,14 км;

187 водоочистных сооружений, непосредственно осуществляющих очистку воды для целей питьевого водоснабжения в городских округах, городских и сельских поселениях, суммарной производительностью 659,11 тыс. м3/сутки;

3 986,56 км сетей водоснабжения, из них нуждающихся в замене 1 035,57 км;

79 единиц канализационно-очистных сооружений общей проектной производительностью 533,62 тыс. м3/сут;

2 668,77 км сетей водоотведения сетей, из них нуждающихся в замене 891,17 км.

Системы коммунальной инфраструктуры автономного округа характеризуют:

высокий уровень износа основных производственных фондов;

высокие потери воды и тепловой энергии при транспортировке;

высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энергии;

высокая энергоемкость применяемых технологий по очистке воды и сточных вод и их транспортировке;

высокий износ сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Региональной программой в период 2023 - 2027 годов предусмотрено выполнение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Общая характеристика объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация которых планируется в ходе Региональной программы, приведена в [таблице 3](#sub_30).

# Раздел II. Механизм реализации мероприятий Региональной программы

Финансирование мероприятий Региональной программы осуществляется в пределах [государственной программы](https://internet.garant.ru/document/redirect/402990322/1000) автономного округа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики", утвержденной [постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/402990322/0) Правительства автономного округа от 31 октября 2021 года N 477-п.

Финансовое обеспечение реализации Региональной программы по годам приведено в [таблице 6](#sub_60).

Объемы финансовых средств Региональной программы являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

Информация об изменениях:

Раздел III изменен с 11 декабря 2023 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408169979/3) Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 декабря 2023 г. N 620-п

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/19039997/300)

# Раздел III. Обоснование включаемого в Региональную программу перечня мероприятий

В Региональную программу включены мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с учетом следующих критериев:

объекты отобраны по итогам инвентаризации, результаты которой размещены в автоматизированной информационной системе "Реформа ЖКХ";

объекты имеют высокий физический износ, в связи с чем требуют модернизации в приоритетном порядке;

на объектах коммунальной инфраструктуры, подлежащих модернизации, наблюдается наибольшее количество аварий и инцидентов;

мероприятия Региональной программы на 2023 - 2027 годы отвечают требованиям [Правил](https://internet.garant.ru/document/redirect/405926703/1000) предоставления публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" (далее - ППК "Фонд развития территорий") финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств ППК "Фонд развития территорий" на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры;

реализация включенных мероприятий позволит обеспечить достижение целевых показателей;

мероприятия отвечают требованию по направлению не менее 90 процентов средств финансовой поддержки на линейные объекты;

мероприятия отвечают требованию по сроку реализации, который не превышает 2 лет;

мероприятия отвечают требованию по предельному объему средств финансовой поддержки, направляемому на реализацию мероприятий в отношении линейных объектов, исходя из установленного показателя 7 200,0 тыс. рублей на 1 км.

Региональной программой предусмотрена реализация 75 мероприятий по капитальному ремонту, из них:

по направлению "водоснабжение" - 20 мероприятия по капитальному ремонту;

по направлению "водоотведение" - 10 мероприятий по капитальному ремонту;

по направлению "теплоснабжение" - 45 мероприятия по капитальному ремонту.

# Раздел IV. Обоснование потребности в объеме средств финансовой поддержки, объеме долевого финансирования за счет средств бюджета автономного округа, средств местных бюджетов с учетом планируемых направлений использования указанных средств и привлечения внебюджетных средств

Совокупный объем финансового обеспечения Региональной программы определен в соответствии с [Правилами](https://internet.garant.ru/document/redirect/405926703/1000) предоставления ППК "Фонд развития территорий" финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств ППК "Фонд развития территорий" на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы как сумма объема финансовой поддержки на реализацию Региональной программы согласно решению президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации на реализацию Региональной программы, объема средств бюджета автономного округа и местных бюджетов, объема средств внебюджетных источников на реализацию Региональной программы.

Объем средств бюджета автономного округа определен с учетом [Правил](https://internet.garant.ru/document/redirect/70756458/100) формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных [постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/70756458/0) Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года N 999.

Объем средств местных бюджетов автономного округа устанавливается в соответствии с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований автономного округа.

Объем средств внебюджетных источников определен в размере 20 процентов от суммы объема финансовой поддержки на реализацию Региональной программы согласно решению президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации на реализацию Региональной программы и объема средств бюджета автономного округа.

Региональной программой предусмотрено полное замещение объема внебюджетных источников средствами бюджета автономного округа.

Предельная стоимость мероприятий Региональной программы определяется на основании предварительного расчета стоимости с использованием сметных норм, стоимости проектов-аналогов, укрупненных нормативов цены строительства, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

Информация об изменениях:

Раздел V изменен с 11 декабря 2023 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408169979/4) Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 декабря 2023 г. N 620-п

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/19039997/500)

# Раздел V. Информация о количестве многоквартирных домов в автономном округе, в отношении которых планируется установка коллективных (общедомовых) приборов учета

В целях исполнения абзаца четвертого [подпункта "б" пункта 8](https://internet.garant.ru/document/redirect/405926703/1082) Правил предоставления ППК "Фонд развития территорий" финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств ППК "Фонд развития территорий" на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы по осуществлению расчетов за коммунальные ресурсы с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета в не менее чем 90 процентов многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, подключенных (технологически присоединенных) к объектам коммунальной инфраструктуры, в отношении которых реализуются мероприятия Региональной программы, планируется установка коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах.

Их установку планируется осуществить в ходе реализации инвестиционных и производственных программ ресурсоснабжающих организаций и реализации программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме.

Количество многоквартирных домов, планируемых к оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета, определяется с учетом сведений ресурсоснабжающих организаций, а также сведений по оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и планов мероприятий ресурсноснабжающих организаций по оснащению многоквартирных домов такими приборами учета.

# Раздел VI. Информация о связи с иными региональными программами, отраслевыми государственными программами автономного округа

Региональная программа разработана с учетом отраслевых государственных программ автономного округа в части мероприятий по формирования комфортной городской среды, развития транспортных систем, программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Реализация мероприятий Региональной программы, в том числе по модернизации линейных объектов, осуществляется с учетом сроков выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, работ по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог.

Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах синхронизируются с Региональной программой в части исполнения требований по обеспечению коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах, подключенных (технологически присоединенных) к объектам коммунальной инфраструктуры, в отношении которых реализуются мероприятия Региональной программы, для осуществления расчетов за коммунальные ресурсы.

# Раздел VII. Информация о связи и синхронизации мероприятий и параметров финансового обеспечения с государственными программами автономного округа и федеральными проектами

Региональная программа синхронизирована со [Стратегией](https://internet.garant.ru/document/redirect/405660559/1000) развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, государственными программами Российской Федерации, [федеральным проектом](https://internet.garant.ru/document/redirect/72727218/0) "Чистая вода", реализуемыми в автономном округе.

В ходе реализации [федерального проекта](https://internet.garant.ru/document/redirect/72727218/0) "Чистая вода" и [государственной программы](https://internet.garant.ru/document/redirect/71849506/1000) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в автономном округе осуществляется строительство и модернизация водозаборных и очистных сооружений, но в связи с высоким износом сетей водоснабжения наблюдается вторичное загрязнение транспортируемой воды. Реализация мероприятий по капитальному ремонту сетей водоснабжения, предусмотренных Региональной программой, позволяет решить данную проблему.

Информация об изменениях:

Раздел VIII изменен с 11 декабря 2023 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408169979/5) Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 декабря 2023 г. N 620-п

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/19039997/800)

# VIII. Ожидаемые результаты реализации Региональной программы

Реализация мероприятий Региональной программы к 2024 году предполагает достижение следующих результатов:

снижение аварийности коммунальной инфраструктуры до - 13,8%;

протяженность замененных инженерных сетей - 237,0 км;

численность населения автономного округа, для которого улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг, - 39976 чел.

Перечень и значения целевых показателей Региональной программы приведены в [таблице 5](#sub_50). Динамика достижения целевых показателей Региональной программы приведена в [таблице 7](#sub_70).

План реализации Региональной программы приведен в [таблице 4](#sub_40).

Обоснование ожидаемых результатов реализации Региональной программы включает в себя:

1) сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) Региональной программы ([таблица 1](#sub_10));

2) обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) Региональной программы и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение, а также методику расчета целевых показателей (индикаторов) Региональной программы, источник получения информации о данных целевых показателях (индикаторах) ([таблица 2](#sub_20)).

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование задачи (мероприятия) | Ожидаемый результат | Связь с целевыми показателями (индикаторами) |
| 1. | Снижение потерь воды и тепловой энергии при их транспортировке и при использовании потребителями в непроизводственной сфере | увеличение производительности инженерных сетей | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для 150 тыс. жителей автономного округа |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевых показателей (индикатор) | Обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей (индикаторов) | Методика расчета целевых  показателей (индикаторов) | Источники получения информации о целевых показателях (индикаторах) | Влияние внешних факторов и условий на достижение целевых показателей (индикаторов) |
| 1. | Показатель конечного результата 1. Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | [постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/405926703/0) Правительства Российской Федерации от 08.12.2022 N 2253 "Об утверждении Правил предоставления публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации" | ,  где:  - значение целевого показателя "Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг" на территории субъекта Российской Федерации;  - значение целевого показателя "Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг" на территории муниципального образования субъекта Российской Федерации, в котором реализуются мероприятия Региональной программы и рассчитывается по формуле:  ,  где:  Ррег - численность населения субъекта Российской Федерации по данным Всероссийской переписи населения 2020 года;  *L*зам - общая протяженность плановой замены инженерных сетей в ходе Региональной программы на территории муниципального образования, определённая в соответствии с Разделом III настоящей методики расчета в соответствующем году;  *L*общ - общая протяженность сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в автономном округе (в однотрубном исполнении), по данным Росстата;  *N*об - количество объектов производственного назначения систем теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории муниципального образования, мероприятия Региональной программы по строительству и реконструкции которых завершены в году, предшествующем году расчета целевого показателя;  Роб - среднее число населения, обслуживаемого одним объектом коммунальной инфраструктуры, по данным системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства, значение которого принимается равным 1 000 человек | органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию).  показатель представляется ежегодно, отчетный период - год | отсутствие у органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа средств на реализацию мероприятий государственной программы. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению инвестиции в этот сектор экономики. Отсутствие софинансирования из средств федерального бюджета |
| 2. | Показатель конечного результата 2. Увеличение протяженности замены инженерных сетей | расчет показателя осуществляется путем количественного подсчета протяженности капитально отремонтированных инженерных сетей |
| 3. | Показатель конечного результата 3.  Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | ,  где:  - прогнозное значение целевого показателя по итогам года реализации Региональной программы;  - фактическое значение показателя по итогам предыдущего года реализации Региональной программы;  *a*1 - средняя величина количества аварий и инцидентов по линейным объектам, значение которой принимается не менее 0,07 шт./км  - общая протяженность замены инженерных сетей в автономном округе в году, предшествующем году расчета целевого показателя;  *a*2 - средняя величина количества аварий и инцидентов на 1 объекте производственного назначения систем теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, значение которой принимается не менее 1,22 шт./об;  - количество объектов производственного назначения систем теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в автономном округе, мероприятия по строительству и реконструкции которых завершены в году, предшествующем году расчета целевого показателя |

# IX. Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации Региональной программы

Мониторинг и контроль реализации Региональной программы осуществляются в целях выявления отклонений параметров реализации мероприятий от установленных Региональной программой.

В ходе мониторинга Региональной программы формируется информация о достижении показателей, результатов и контрольных точек мероприятий, соблюдении объемов финансового обеспечения совокупного объема финансового обеспечения Региональной программы.

По итогам завершения мероприятий Региональной программы формируются итоговые отчеты о реализации соответствующего мероприятия.

Принцип мониторинга реализации Региональной программы основывается на требованиях [пункта 25](https://internet.garant.ru/document/redirect/405926703/1025) Правил предоставления ППК "Фонд развития территорий" финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации за счет средств ППК "Фонд развития территорий" на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 годы, утвержденных [постановлением](https://internet.garant.ru/document/redirect/405926703/0) Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2022 года N 2253.

Информация об изменениях:

Таблица 3 изменена с 11 декабря 2023 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408169979/8) Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 декабря 2023 г. N 620-п

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/19039997/30)

Таблица 3

# Характеристика объектов Региональной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Наименование объекта, в отношении которого реализуется мероприятие | Вид объекта подлежащего модернизации | Вид работ по объекту | Форма собственности | Мощность, производительность, протяженность объекта | | Предельная (плановая) стоимость строительства (капитального ремонта) | | Участник, реализующий мероприятие |
| единица измерения | значение | всего, тыс. руб. | в т.ч. средства финансовой поддержки, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре: | | | | | | | Х | Х | 938 879,32 | 262 500,00 | Х |
| Итого по сфере реализации "Водоснабжение": | | | | | | | Х | Х | 269 995,65 | 75 090,00 | Х |
| Итого по муниципальному образованию Белоярский муниципальный район: | | | | | | | Х | Х | 11 550,00 | 2 994,00 | Х |
| 1 | Белоярский муниципальный район | капитальный ремонт сетей водоснабжения микрорайона 7 г. Белоярский | сети водоснабжения включая микрорайон 7 г. Белоярский | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 1,2240 | 11 550,00 | 2 994,00 | Комитет муниципальной собственности Администрации Белоярского муниципального района |
| Итого по муниципальному образованию Березовский муниципальный район: | | | | | | | Х | Х | 14 421,33 | 5 408,00 | Х |
| 1 | Березовский муниципальный район | капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения (с заменой ветхих сетей) от ТП14 до врезки в объект "Сети тепло-, водоснабжения от котельной до больницы на 15 коек" (ул. Первопроходцев д. 42, 43, 44, 45), от ЦТП 11 до ЦТП 12 (ул. Первопроходцев 60, 61, 62, 63) в п. Светлый, Березовского района, ХМАО - Югры" | сети тепло-, водоснабжения от ТП14 до врезки в объект "Сети тепло-, водоснабжения от котельной до больницы на 15 коек" (ул. Первопроходцев д. 42, 43, 44, 45), от ЦТП11 до ЦТП12 (ул. Первопроходцев 60, 61, 62, 63) в п. Светлый, Березовского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,7860 | 14 421,33 | 5 408,00 | Администрация Березовского муниципального района |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Нефтеюганск: | | | | | | | Х | Х | 98 735,33 | 25 833,00 | Х |
| 1 | Городской округ Нефтеюганск | инженерные сети, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 11, протяженность 1585 м, кадастровый номер: 86:20:0000000:1521 (капитальный ремонт участка водопровода по ул. Парковая в 11 мкр-не. от точки В-1 до колодца ВК-3) | "Инженерные сети, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 11, протяженность 1585 м., Кадастровый номер: 86:20:0000000:1521" | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,2950 | 18 739,00 | 4 143,00 | Администрация городского округа Нефтеюганск |
| 2 | Городской округ Нефтеюганск | "Наружные сети водопровода", назначение: инженерные сети, протяженность 996,6 м, инв. N 71:118:002:000051020, лит. 1, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 14, вдоль улиц Пойменная и Мамонтовская (капитальный ремонт водопровода вдоль ул. Романа Кузоваткина и ул. Мамонтовская, 14 мкр.) | "Наружные сети водопровода", назначение: инженерные сети, протяженность 996,6 м, инв. N 71:118:002:000051020, лит. 1, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 14, вдоль улиц Пойменная и Мамонтовская | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,9900 | 26 096,00 | 9 786,00 | Администрация городского округа Нефтеюганск |
| 3 | Городской округ Нефтеюганск | "Инженерные сети водопровода", назначение: инженерные сети, протяженность 852,0 м, инв. N 71:134:002:000054710, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 16, вдоль ул. Молодежная (капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул. Александра Филимонова от ВК-1 сущ. у ж.д. N 2 в 16 мкр. до ВКам сущ. по ул. Набережная) | "Инженерные сети водопровода", назначение: инженерные сети, протяженность 852,0 м, инв. N 71:134:002:000054710, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 16, вдоль ул. Молодежная" | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,7200 | 53 900,33 | 11 904,00 | Администрация городского округа Нефтеюганск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Нягань: | | | | | | | Х | Х | 57 388,80 | 15 063,00 | Х |
| 1 | Городской округ Нягань | капитальный ремонт водопровода от ул. Западная, 1А до ж.д. N 60 ул. Железнодорожная Ду 110 мм, ул. Железнодорожная от ж.д. N 60 до ж.д. N 50А 2 Ду 63 мм | сети водопровода от ул. Западная, 1А до ж.д. N 60 ул. Железнодорожная Ду 110 мм, ул. Железнодорожная от ж.д. N 60 до ж.д. N 50А 2 Ду 63 мм | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,2050 | 8 149,64 | 1 764,00 | Администрация городского округа Нягань |
| 2 | Городской округ Нягань | капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Буровиков от ж.д. N 1 до ж.д. N 22, г. Нягань | сети холодного водоснабжения по ул. Буровиков от ж.д. N 1 до ж.д. N 22, г. Нягань | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,7700 | 7 823,12 | 1 690,00 | Администрация городского округа Нягань |
| 3 | Городской округ Нягань | капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от т. А ул. Западная до ул. Железнодорожная (ж.д. 76/2, 76/1, 74) | сети холодного водоснабжения от т. А ул. Западная до ул. Железнодорожная (ж.д. 76/2, 76/1, 74) | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,5260 | 8 514,66 | 1 843,00 | Администрация городского округа Нягань |
| 4 | Городской округ Нягань | капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Северная от ж.д. N 24 до ж.д. N 57, г. Нягань | сети водопровода холодного водоснабжения по ул. Северная от ж.д. N 24 до ж.д. N 57 г. Нягань | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 1,8700 | 16 216,05 | 3 509,00 | Администрация городского округа Нягань |
| 5 | Городской округ Нягань | капитальный ремонт магистральный сетей водоснабжения 2 ду 300 мм по ул. Сибирская от ВК-32 до ВК-38 (Ду 315 мм) | капитальный ремонт магистральный сетей водоснабжения 2 ду 300 мм по ул. Сибирская от ВК-32 до ВК-38 (Ду 315 мм) | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 1,1100 | 16 685,33 | 6 257,00 | Администрация городского округа Нягань |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Пыть-Ях: | | | | | | | Х | Х | 19 811,22 | 6 507,00 | Х |
| 1 | Городской округ Пыть-Ях | капитальный ремонт сети водоснабжения: сооружение "Магистральные сети водоснабжения" по ул. Р. Кузоваткина, ул. Св.Федорова в г. Пыть-Ях, "Водовод". ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, 3 микрорайон | сеть водоснабжения: сооружение "Магистральные сети водоснабжения" по ул. Р. Кузоваткина, ул. Св. Федорова в г. Пыть-Ях", "Водовод" ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, 3 микрорайон | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,2570 | 4 163,23 | 1 079,00 | муниципальное казенное учреждение Администрации городского округа Пыть-Ях |
| 2 | Городской округ Пыть-Ях | капитальный ремонт сети водоснабжения от ВОС-3 до ВР5 (объекты: "Водовод Bр. 5а - КОС-2700", "Водовод КОС-2700 - КОС-7000", "Водовод КОС-7000 - ВОС-3") | сеть водоснабжения Bр. 5а - КОС-2700, "Водовод КОС-2700 - КОС-7000", "Водовод КОС-7000 - ВОС-3" | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 2,8500 | 11 856,00 | 4 446,00 | муниципальное казенное учреждение Администрации городского округа Пыть-Ях |
| 3 | Городской округ Пыть-Ях | капитальный ремонт сети водоснабжения от ТК -119 до ТК-120, ул. Сергея Есенина, 3 мкр. "Кедровый", г. Пыть-Ях | капитальный ремонт сети водоснабжения от ТК -119 до ТК-120, ул. Сергея Есенина, 3 мкр. "Кедровый", г. Пыть-Ях | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,0950 | 1 148,41 | 297,00 | муниципальное казенное учреждение Администрации городского округа Пыть-Ях |
| 4 | Городской округ Пыть-Ях | сети водоснабжения от ВК-27 до ЦТП (капитальный ремонт сети водоснабжения от ВК-27 до ЦТП) | сеть водоснабжения от ВК-27 до ЦТП. ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, 8 микрорайон | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,3100 | 2 643,58 | 685,00 | муниципальное казенное учреждение Администрации городского округа Пыть-Ях |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Югорск: | | | | | | | Х | Х | 20 499,13 | 3 434,00 | Х |
| 1 | Городской округ Югорск | капитальный ремонт (с заменой) участка сетей водоснабжения методом ГНБ по улице Монтажников в городе Югорске | сети водоснабжения методом ГНБ по ул. Монтажников в г. Югорске | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,8700 | 11 519,60 | 1 930,00 | Администрация городского округа Югорск |
| 2 | Городской округ Югорск | капитальный ремонт (с заменой) участка сетей водоснабжения методом ГНБ по улице Снежная в городе Югорске | сети водоснабжения методом ГНБ по ул. Снежная в г. Югорске | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,6620 | 8 979,53 | 1 504,00 | Администрация городского округа Югорск |
| Итого по муниципальному образованию Кондинский муниципальный район: | | | | | | | Х | Х | 8 680,80 | 3 255,00 | Х |
| 1 | Кондинский муниципальный район | капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от ВК возле жилого дома N 33 до ВК возле жилого дома N 1А по ул. Таежная в пгт. Междуреченский | наружные сети водоснабжения от ВК возле жилого дома N 33 до ВК возле жилого дома N 1А по ул. Таежная в пгт. Междуреченский | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,5400 | 8 680,80 | 3 255,00 | Администрация Кондинского муниципального района |
| Итого по муниципальному образованию Нижневартовский муниципальный район: | | | | | | | Х | Х | 26 862,34 | 8 079,00 | Х |
| 1 | Нижневартовский муниципальный район | капитальный ремонт с заменой сетей тепловодоснабжения: "Сети водоснабжения п. Аган" (ул. Новая - колодец до скважины N 2, ул. Новая - колодец до магазина ул. Рыбников д. 22, магазин - ул. Советская - ул. Новая, 35) | наружные сети водоснабжения. Нижневартовский район, п. Аган, ул. Новая - колодец до скважины N 2, ул. Новая - колодец до магазина ул. Рыбников, д. 22, магазин - ул. Советская - ул. Новая, 35 | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 1,7600 | 17 202,74 | 4 457,00 | Администрация Нижневартовского муниципального района |
| 2 | Нижневартовский муниципальный район | капитальный ремонт с заменой сетей тепловодоснабжения: "Сети водоснабжения п. Аган" (ул. Новая, дома 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 23, 27; ул. Советская, дома 27, 31; ул. Рыбников, д. 3) | наружные сети тепловодоснабжения. Нижневартовский район, п. Аган, ул. Новая, дома 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 23, 27; ул. Советская, дома 27, 31; ул. Рыбников, д. 3 | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,7700 | 9 659,60 | 3 622,00 | Администрация Нижневартовского муниципального района |
| Итого по муниципальному образованию Октябрьский муниципальный район: | | | | | | | Х | Х | 12 046,70 | 4 517,00 | Х |
| 1 | Октябрьский муниципальный район | капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения и канализации микрорайона "Финский" в пгт. Андра, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области | сети тепловодоснабжения и канализации микрорайона "Финский" в пгт. Андра", Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 1,0400 | 12 046,70 | 4 517,00 | Администрация Октябрьского муниципального района |
| Итого по сфере реализации "Водоотведение": | | | | | | | Х | Х | 162 467,91 | 47 215,00 | Х |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Урай: | | | | | | | Х | Х | 51 126,67 | 17 401,00 | Х |
| 1 | Городской округ Урай | капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-3 до КОС инв. N 101030001122, Ф500 мм | централизованная система водоотведения города Урай | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 5,0500 | 17 578,67 | 6 592,00 | Администрация городского округа Урай |
| 2 | Городской округ Урай | капитальный ремонт (с заменой) систем водоотведения: Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-4 до канализационного колодца 2А-149 инв. N 101030001127. (ХМАО - Югра, г. Урай, от КНС-4 мкр. "Лесной" до ККN 2А-149 в районе жилого дома N 43 мкр. 2А) | централизованная система водоотведения города Урай от КНС-4 мкр. "Лесной" до КК N 2А-149 в районе жилого дома N 43 мкр. 2А | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 1,8040 | 33 548,00 | 10 809,00 | Администрация городского округа Урай |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Ханты-Мансийск: | | | | | | | Х | Х | 33 363,30 | 9 261,00 | Х |
| 1 | Городской округ Ханты-Мансийск | капитальный ремонт напорной канализации от КНС-19 в г. Ханты-Мансийске. 7 этап | наружные сети водоотведения ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная (122,5 м) | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,1230 | 3 851,26 | 634,00 | Администрация городского округа Ханты-Мансийск |
| 2 | Городской округ Ханты-Мансийск | капитальный ремонт Магистральных сетей бытовой канализации по ул. К.Маркса от ул. Комсомольская до ул. Рознина кадастровый номер 86:12:0000000:7681 реновация участка коллектора по ул. Карла Маркса | наружные сети водоотведения ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса (373 м) | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,3700 | 17 912,00 | 6 717,00 | Администрация городского округа Ханты-Мансийск |
| 3 | Городской округ Ханты-Мансийск | капитальный ремонт напорной канализации от КНС-19 в г. Ханты-Мансийске. 10 этап | наружные сети водоотведения ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная (122,5 м) | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,1230 | 3 898,68 | 642,00 | Администрация городского округа Ханты-Мансийск |
| 4 | Городской округ Ханты-Мансийск | капитальный ремонт напорной канализации от КНС-19 в г. Ханты-Мансийске. 8 этап | наружные сети водоотведения ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная (122,5 м) | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,1230 | 3 850,68 | 634,00 | Администрация городского округа Ханты-Мансийск |
| 5 | Городской округ Ханты-Мансийск | капитальный ремонт напорной канализации от КНС-19 в г. Ханты-Мансийске. 9 этап | наружные сети водоотведения ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная (122,5 м) | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,1230 | 3 850,68 | 634,00 | Администрация городского округа Ханты-Мансийск |
| Итого по муниципальному образованию Советский муниципальный район: | | | | | | | Х | Х | 25 350,44 | 3 554,00 | Х |
| 1 | Советский муниципальный район | капитальный ремонт (с заменой) напорного коллектора водоотведения (с участками прокладки методом ГНБ) от КНС ул. Железнодорожная до колодца гасителя ул. Ленина, 2А г.п. Советский | сети водоотведения от КНС ул. Железнодорожная до колодца гасителя ул. Ленина, 2А г.п. Советский | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,9790 | 25 350,44 | 3 554,00 | Администрация Советского муниципального района |
| Итого по муниципальному образованию Сургутский муниципальный район: | | | | | | | Х | Х | 52 627,50 | 16 999,00 | Х |
| 1 | Сургутский муниципальный район | капитальный ремонт магистрального самотечного коллектора Ду 400 мм по ул. Озерная, ул Новая, г. Лянтор | наружные сети водоотведения Сургутский район г.п. Лянтор | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,3300 | 26 968,80 | 10 113,00 | Администрация Сургутского муниципального района |
| 2 | Сургутский муниципальный район | капитальный ремонт магистрального самотечного коллектора Ду 400 мм по ул. Озерная, ул Новая, г. Лянтор | магистральные сети самотечного коллектора Ду 400 мм по ул. Озерная, ул. Новая, г. Лянтор | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,5200 | 25 658,70 | 6 886,00 | Администрация Сургутского муниципального района |
| Итого по сфере реализации "Теплоснабжение": | | | | | | | Х | Х | 506 415,76 | 140 195,00 | Х |
| Итого по муниципальному образованию Белоярский муниципальный район: | | | | | | | Х | Х | 19 905,90 | 6 237,00 | Х |
| 1 | Белоярский муниципальный район | капитальный ремонт сетей теплоснабжения микрорайона 7 г. Белоярский | сети теплоснабжения включая микрорайон 7 г. Белоярский | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,8760 | 8 481,10 | 2 196,00 | Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского муниципального района |
| 2 | Белоярский муниципальный район | капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский | капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,6610 | 9 324,80 | 3 497,00 | Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского муниципального района |
| 3 | Белоярский муниципальный район | капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский | сети теплоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,3450 | 2 100,00 | 544,00 | Комитет муниципальной собственности администрации Белоярского муниципального района |
| Итого по муниципальному образованию Березовский муниципальный район: | | | | | | | Х | Х | 27 562,11 | 8 868,00 | Х |
| 1 | Березовский муниципальный район | "Выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения (с заменой ветхих сетей) от котельной ул. Шмидта, 2 до интерната по ул. Шмидта, д. 6, в пгт. Березово, Березовского района, ХМАО - Югры." | сети теплоснабжения от котельной ул. Шмидта, 2 до интерната по ул. Шмидта, д. 6, в пгт. Березово | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,3870 | 5 333,44 | 1 716,00 | Администрация Березовского муниципального района |
| 2 | Березовский муниципальный район | "Выполнение работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения (с заменой ветхих сетей) от ТК по ул. Астраханцева, Школа Искусств до ТК ул. Советская в пгт. Березово, Березовского района, ХМАО - Югры." | сети теплоснабжения от ТК по ул. Астраханцева, Школа Искусств до ТК ул. Советская в пгт. Березово | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,4660 | 12 495,11 | 4 021,00 | Администрация Березовского муниципального района |
| 3 | Березовский муниципальный район | "Выполнение проектных работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения в д. Хулимсунт, Березовского района, ХМАО - Югры" | сети теплоснабжения в д. Хулимсунт, Березовского района, ХМАО - Югры | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,6880 | 5 376,11 | 1 729,00 | Администрация Березовского муниципального района |
| 4 | Березовский муниципальный район | "Выполнение проектных работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения по ул. Ятринская в с. Саранпауль, Березовского района, ХМАО - Югры" | сети теплоснабжения по ул. Ятринская в с. Саранпауль | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,4200 | 4 357,44 | 1 402,00 | Администрация Березовского муниципального района |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Мегион: | | | | | | | Х | Х | 41 010,83 | 12 034,00 | Х |
| 1 | Городской округ Мегион | капитальный ремонт надземных сетей теплоснабжения вдоль ул. Лермонтова. ХМАО - Югра, п. Высокий на участке по ул. Лермонтова от ж/д N 2А до ж/д N 26 (595 м) | сети теплоснабжения вдоль ул. Лермонтова. ХМАО - Югра, п. Высокий на участке по ул. Лермонтова от ж/д N 2А до ж/д N 26 (595 м) | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,5950 | 7 733,40 | 2 004,00 | Администрация городского округа Мегион |
| 2 | Городской округ Мегион | капитальный ремонт надземных сетей теплоснабжения на участке от ул. Мира до ул. Таежная. ХМАО - Югра, п. Высокий, ул. Мира-ул. Таежная (395 м) | сети теплоснабжения на участке от ул. Мира до ул. Таежная. ХМАО - Югра, п. Высокий, ул. Мира-ул. Таежная (395 м) | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,3950 | 2 480,00 | 643,00 | Администрация городского округа Мегион |
| 3 | Городской округ Мегион | капитальный ремонт подземных сетей теплоснабжения на участке от ТК-46 до ТК-47 по ул. Строителей 2/2 до Строителей 4. ХМАО - Югра, г. Мегион (300 м) | "Сети теплоснабжения на участке от ТК-46 до ТК-47 по ул. Строителей 2/2 до Строителей 4. ХМАО - Югра, г. Мегион" | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,6000 | 12 157,33 | 4 559,00 | Администрация городского округа Мегион |
| 4 | Городской округ Мегион | капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке от УТ-4 до ТК-42. ХМАО - Югра, г. Мегион, ул. Строителей, 2/4, (276 м) | сети теплоснабжения на участке от УТ-4 до ТК-42. ХМАО - Югра, г. Мегион, ул. Строителей, 2/4, (276 м). | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,2760 | 7 898,70 | 2 045,00 | Администрация городского округа Мегион |
| 5 | Городской округ Мегион | капитальный ремонт подземных сетей теплоснабжения на участке на участке ТК-2-9. ХМАО - Югра, г. Мегион, ул. Свободы, 10 (400 м) | сети теплоснабжения на участке ТК-2-9. ХМАО - Югра, г. Мегион, ул. Свободы, 10 (400) м | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,4000 | 10 741,40 | 2 783,00 | Администрация городского округа Мегион |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Нягань: | | | | | | | Х | Х | 6 721,11 | 1 454,00 | Х |
| 1 | Городской округ Нягань | капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК-7 (ж.д. N 14) до ж.д. N 19, 1 микрорайон, городской округ Нягань | сети ВС от ТК в 1 мкр, дом N 14 до 1 мкр., дом N 19 | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,2600 | 6 721,11 | 1 454,00 | Администрация городского округа Нягань |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Покачи: | | | | | | | Х | Х | 3 261,33 | 1 223,00 | Х |
| 1 | Городской округ Покачи | капитальный ремонт Сетей теплоснабжения Таежная, д. 10-Таежная, д. 8 | сети теплоснабжения Таежная, д. 10-Таежная, д. 8 | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,1800 | 3 261,33 | 1 223,00 | Администрация городского округа Покачи |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Пыть-Ях: | | | | | | | Х | Х | 20 181,17 | 5 229,00 | Х |
| 1 | Городской округ Пыть-Ях | сети теплоснабжения от ТК 76-1 до ТК-112 (Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 76-1 до ТК-112) инв. N 3187 | сеть теплоснабжения от ТК76-1 до ТК-112. ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, 5 микрорайон | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,9000 | 20 181,17 | 5 229,00 | МКУ Администрация городского округа Пыть-Ях |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Радужный: | | | | | | | Х | Х | 32 526,67 | 9 545,00 | Х |
| 1 | Городской округ Радужный | капитальный ремонт участков городских теплотрасс от задвижки N 1 до ТК 1-1 (2Ду 720 ППУ) по адресу: ХМАО - Югра, г. Радужный, район городского рынка | теплотрассы городские (магистральные сети) расположены в городской черте г. Радужный и являются городским передаточным звеном тепловой энергии в сети тепловые (пароводяные) по микрорайонам 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а также в жилые посёлки МК-148, СУ-968, микрорайон "Южный", улицу Новая, КОС-15000, районные городские электрические сети, назначение передача тепла потребителю. Протяженность 12922,2 м | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,9920 | 9 642,67 | 3 616,00 | Администрация городского округа Радужный |
| 2 | Городской округ Радужный | "Капитальный ремонт магистрального трубопровода от МТК 10-01 - ТК 1-12 по адресу: ХМАО - Югра, г. Радужный, 9 микрорайон" | "Магистральный трубопровод Д 426 мм от ТК 3-6-1 до ТК 1-12 (теплотрасса)" Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Радужный, 5 микрорайон - 9 микрорайон" | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 1,0800 | 22 884,00 | 5 929,00 | Администрация городского округа Радужный |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Сургут: | | | | | | | Х | Х | 68 700,38 | 25 762,00 | Х |
| 1 | Городской округ Сургут | капитальный ремонт объекта: "Водовод от 8 пром/узла до ВК-25 ул. 50 лет ВЛКСМ. Участок от ВК по ул. Быстринская до ВК по пр. Мира" | сеть водоснабжения от 8 пром/узла до ВК-25 ул. 50 лет ВЛКСМ. Участок от ВК по ул. Быстринская до ВК по пр. Мира | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,5850 | 58 826,67 | 22 060,00 | Администрация городского округа Сургут |
| 2 | Городской округ Сургут | Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Компенсатор на участке от 8ТК2 до 8ТК3 | Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Компенсатор на участке от 8ТК2 до 8ТК3 | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,0710 | 3 585,00 | 1 344,00 | Администрация городского округа Сургут |
| 3 | Городской округ Сургут | Тепломагистраль N 1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина Участок от т. А (НО-25) до Н.О.-22 (Т1) | Тепломагистраль N 1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина. Участок от т. А (НО-25) до Н.О.-22 (Т1) | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,0740 | 2 395,38 | 898,00 | Администрация городского округа Сургут |
| 4 | Городской округ Сургут | Тепломагистраль N 4 от 4ТК-42 до 4ТК-42А, вдоль ул. Нефтяников. Участок от Н.О. N 3 до 4ТК42Б | Тепломагистраль N 4 от 4 ТК - 42 до 4ТК9 - 42А, вдоль ул. Нефтяников. Участок от Н.О. N 3 до 4ТК42Б | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,1366 | 3 893,33 | 1 460,00 | Администрация городского округа Сургут |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Ханты-Мансийск: | | | | | | | Х | Х | 51 440,61 | 8 470,00 | Х |
| 1 | Городской округ Ханты-Мансийск | "Капитальный ремонт (с заменой) оборудования и участка тепловой сети блочной котельной в микрорайоне Учхоз г. Ханты-Мансийск (КУ "Осенняя")" | наружные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, к ж. д. по ул. Молодежная, 3 | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,0920 | 263,40 | 43,00 | Администрация городского округа Ханты-Мансийск |
| 2 | Городской округ Ханты-Мансийск | капитальный ремонт сетей теплоснабжения по адресу: ул. Дунина-Горкавича, 9, 11, 13 | капитальный ремонт сетей теплоснабжения по адресу: ул. Дунина-Горкавича, 9, 11, 13 | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,4000 | 11 045,37 | 1 819,00 | Администрация городского округа Ханты-Мансийск |
| 3 | Городской округ Ханты-Мансийск | капитальный ремонт сетей теплоснабжения к зданию ОКБ (корпус А) по адресу: ул. Калинина,40 | наружные сети теплоснабжения. ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 40 (210 м) | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,4300 | 34 544,34 | 5 688,00 | Администрация городского округа Ханты-Мансийск |
| 4 | Городской округ Ханты-Мансийск | "Капитальный ремонт (с заменой) оборудования и участка тепловой сети котельной "Пождепо" г. Ханты-Мансийск" | наружные магистральные сети теплоснабжения ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, от котельной Пождепо до УТ1 по ул. Студенческая 8а | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,0500 | 635,10 | 105,00 | Администрация городского округа Ханты-Мансийск |
| 5 | Городской округ Ханты-Мансийск | "Капитальный ремонт (с заменой) оборудования и участка тепловой сети котельной N 35 г. Ханты-Мансийск" | наружные магистральные сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, от котельной N 35 до ТК-3 | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,2400 | 2 388,70 | 393,00 | Администрация городского округа Ханты-Мансийск |
| 6 | Городской округ Ханты-Мансийск | "Капитальный ремонт (с заменой) оборудования и участка тепловой сети котельной N 15 г. Ханты-Мансийск" | наружные магистральные сети теплоснабжения ХМАО - Югра, г. Ханты-Мансийск, от ул. Школьная, 18 до ул. ул. Красногвардейская, 31 | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,3480 | 2 563,70 | 422,00 | Администрация городского округа Ханты-Мансийск |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Югорск: | | | | | | | Х | Х | 33 582,95 | 8 027,00 | Х |
| 1 | Городской округ Югорск | "Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Таёжная в городе Югорске" | сети теплоснабжения и горячего водоснабжения от котельной N 17. Сети холодного водоснабжения N 17-т | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 2,2720 | 12 354,05 | 2 069,00 | Администрация городского округа Югорск |
| 2 | Городской округ Югорск | "Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения и горячего водоснабжения от ул. Геологов, д. 7 до ул. Геологов, д. 15 г. Югорск (1 этап)" | сети теплоснабжения и горячего водоснабжения от котельной N 8. Сети холодного водоснабжения N 8-т | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 1,4100 | 11 578,67 | 4 342,00 | Администрация городского округа Югорск |
| 3 | Городской округ Югорск | "Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Энтузиастов в городе Югорске" | сети теплоснабжения и горячего водоснабжения от котельной N 9. Сети холодного водоснабжения N 9-т | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 1,0700 | 9 650,23 | 1 616,00 | Администрация городского округа Югорск |
| Итого по муниципальному образованию Кондинский муниципальный район: | | | | | | | Х | Х | 17 272,80 | 5 338,00 | Х |
| 1 | Кондинский муниципальный район | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения от здания 5Г, ул. 60 лет ВЛКСМ, до теплопункта "Таежный" пгт. Междуреченский" | наружные сети теплоснабжения. Пгт. Междуреченский, от здания 5Г, ул. 60 лет ВЛКСМ, до теплопункта "Таежный" (256 м) | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,5120 | 9 596,90 | 2 965,00 | Администрация Кондинского муниципального района |
| 2 | Кондинский муниципальный район | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Маяковского от жилого дома N 25 до жилого дома N 11 пгт. Междуреченский" | наружные сети теплоснабжения. пгт. Междуреченский, ул. Маяковского от жилого дома N 25 до жилого дома N 11 | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 1,0800 | 7 675,90 | 2 373,00 | Администрация Кондинского муниципального района |
| Итого по муниципальному образованию Нефтеюганский муниципальный район: | | | | | | | Х | Х | 48 301,60 | 14 174,00 | Х |
| 1 | Нефтеюганский муниципальный район | капитальный ремонт объекта "Магистральные сети тепловодоснабжения от ТК-8 до ТК-14" в пгт. Пойковский Нефтеюганского района | магистральные сети тепловодоснабжения от ТК-8 до ТК-14 | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,8600 | 14 318,60 | 5 369,00 | Администрация Нефтеюганского муниципального района |
| 2 | Нефтеюганский муниципальный район | "Капитальный ремонт объекта "Магистральные сети ТС от котельной N 3 до ТК-8" (Замена участка от ТК-1а до ТК-3 Ду-700 мм) в пгт. Пойковский Нефтеюганского района" ШИФР П-081 | магистральные сети ТС от котельной N 3 до ТК8 | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,1885 | 33 983,00 | 8 805,00 | Администрация Нефтеюганского муниципального района |
| Итого по муниципальному образованию Нижневартовский муниципальный район: | | | | | | | Х | Х | 5 723,00 | 1 483,00 | Х |
| 1 | Нижневартовский муниципальный район | капитальный ремонт с заменой сетей тепловодоснабжения: "Сети тепловодоснабжения п. Ваховск" (от ул. Зеленая, д. 17 до ул. Зеленая, д. 29) | наружные сети тепловодоснабжения. Нижневартовский район п. Ваховск, от ул. Зеленая, д. 17 до ул. Зеленая, д. 29 | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,3100 | 5 723,00 | 1 483,00 | Администрация Нижневартовского муниципального района |
| Итого по муниципальному образованию Октябрьский муниципальный район: | | | | | | | Х | Х | 28 592,10 | 7 408,00 | Х |
| 1 | Октябрьский муниципальный район | "Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения по ул. Калинина, ул. Ленина в пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области" | сети тепло-, водоснабжения по ул. Калинина, ул. Ленина в пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,5650 | 11 053,40 | 2 864,00 | Администрация Октябрьского муниципального района |
| 2 | Октябрьский муниципальный район | "Капитальный ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения по ул. Энтузиастов-Песчаная-Карьерная" | инженерные сети холодного водоснабжения по ул. Энтузиастов-Песчаная-Карьерная | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 1,4800 | 17 538,70 | 4 544,00 | Администрация Октябрьского муниципального района |
| Итого по муниципальному образованию Советский муниципальный район: | | | | | | | Х | Х | 46 286,23 | 9 611,00 | Х |
| 1 | Советский муниципальный район | капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от ул. Олега Кошевого д. 5 до ул. Олега Кошевого д. 27 в г. Советский | наружные сети теплоснабжения ХМАО - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Олега Кошевого д. 5 - д. 27 (815 метров) | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 2,3000 | 23 582,56 | 3 306,00 | Администрация Советского муниципального района |
| 2 | Советский муниципальный район | капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от котельной N 21 в пгт. Агириш (ул. Спортивная-ул. Дзержинского - ул. 50 лет ВЛКСМ) | наружные сети теплоснабжения ХМАО - Югра, Советский район, пгт. Агириш, от котельной N 21 ул. Молодежная 15А в границах улиц Спортивная - Дзержинского - 50 лет ВЛКСМ (500 метров) | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 1,6890 | 13 300,00 | 4 987,00 | Администрация Советского муниципального района |
| 3 | Советский муниципальный район | капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения ул. Советская-ул. Юбилейная г.п. Советский | наружные сети теплоснабжения ХМАО - Югра, Советский район, г. Советский, ул. Советская - ул. Юбилейная (408 метров) | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 2,6000 | 9 403,67 | 1 318,00 | Администрация Советского муниципального района |
| Итого по муниципальному образованию Сургутский муниципальный район: | | | | | | | Х | Х | 36 145,38 | 9 698,00 | Х |
| 1 | Сургутский муниципальный район | капитальный ремонт магистральных тепловых сетей протяженностью 209,5 п.м. в двухтрубном исполнении через МТК N 5 в микрорайоне N 7 | наружные сети централизованного теплоснабжения Сургутский район с.п. Нижнесортымский | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,2000 | 16 537,76 | 4 437,00 | Администрация Сургутского муниципального района |
| 2 | Сургутский муниципальный район | "Капитальный ремонт инженерных сетей тепловодоснабжения от ЦТП N 1 до ТК N 3, от ТК N 3 до ТК N 7 (д/с "Теремок") г.п. Федоровский, Сургутский район" | наружные сети теплоснабжения Сургутский район г.п. Федоровский | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,2900 | 13 398,38 | 3 595,00 | Администрация Сургутского муниципального района |
| 3 | Сургутский муниципальный район | "Капитальный ремонт магистральных сетей ТВС от точки врезки ТК 19 м до ЦТП N 9 (с вводом в здание ЦТП N 9) г.п. Федоровский, Сургутский район" | наружные сети теплоснабжения Сургутский район г.п. Федоровский | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 0,1800 | 6 209,24 | 1 666,00 | Администрация Сургутского муниципального района |
| Итого по муниципальному образованию Ханты-Мансийский муниципальный район: | | | | | | | Х | Х | 19 201,58 | 5 634,00 | Х |
| 1 | Ханты-Мансийский муниципальный район | "Капитальный ремонт инженерных сетей тепловодоснабжения по ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Рабочая, ул. Комсомольская п. Луговской Ханты-Мансийского района (разработка сметной документации)" | инженерные сети по ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Рабочая, ул. Комсомольская п. Луговской Ханты-Мансийского района | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 1,6000 | 13 509,48 | 3 500,00 | Администрация Ханты-Мансийского муниципального района |
| 2 | Ханты-Мансийский муниципальный район | "Капитальный ремонт инженерных сетей тепловодоснабжения по ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Школьная, ул. Комсомольская, ул. Заводская, ул. Строителей п. Луговской Ханты-Мансийского района (разработка сметной документации)" | инженерные сети тепловодоснабжения по ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Школьная, ул. Комсомольская, ул. Заводская, ул. Строителей п. Луговской Ханты-Мансийского района | линейный объект | капитальный ремонт | муниципальная собственность | км | 1,5000 | 5 692,10 | 2 134,00 | Администрация Ханты-Мансийского муниципального района |

Информация об изменениях:

Таблица 4 изменена с 11 декабря 2023 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408169979/8) Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 декабря 2023 г. N 620-п

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/19039997/40)

Таблица 4

# План реализации Региональной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Дата заключения контракта на выполнение проектных работ | Дата заключение контракта, предметом которого является одновременное выполнение проектных и строительно-монтажных работ | Дата получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | Дата заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ, работ по капитальному ремонту | Дата завершения работ | Дата ввода объекта в эксплуатацию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский | не требуется | не требуется | 28.06.2023 | 01.06.2024 | 01.06.2024 | не требуется |
| 2 | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский | не требуется | не требуется | 28.06.2023,  09.06.2023 | 01.06.2023 | 01.09.2023 | не требуется |
| 3 | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей водоснабжения микрорайона 7 г. Белоярский | не требуется | не требуется | 05.07.2023 | 01.05.2023 | 01.09.2023 | не требуется |
| 4 | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения микрорайона 7 г. Белоярский | не требуется | не требуется | 19.05.2023 | 01.06.2023 | 10.08.2023 | не требуется |
| 5 | Березовский муниципальный район | "Выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения (с заменой ветхих сетей) от котельной ул. Шмидта, 2 до интерната по ул. Шмидта, д. 6, в пгт. Березово, Березовского района, ХМАО - Югры." | не требуется | не требуется | 11.02.2023 | 15.06.2023 | 31.08.2023 | не требуется |
| 6 | Березовский муниципальный район | "Выполнение проектных работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения в д. Хулимсунт, Березовского района, ХМАО - Югры" | не требуется | не требуется | 06.09.2022 | 15.06.2023 | 31.08.2023 | не требуется |
| 7 | Березовский муниципальный район | "Выполнение проектных работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения по ул. Ятринская в с. Саранпауль, Березовского района, ХМАО - Югры" | не требуется | не требуется | 12.09.2022 | 15.06.2023 | 31.08.2023 | не требуется |
| 8 | Березовский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения (с заменой ветхих сетей) от ТП14 до врезки в объект "Сети тепло-, водоснабжения от котельной до больницы на 15 коек" (ул. Первопроходцев д. 42, 43, 44, 45), от ЦТП 11 до ЦТП 12 (ул. Первопроходцев 60,61,62,63) в п. Светлый, Березовского района, ХМАО - Югры" | не требуется | не требуется | 03.10.2023 | 15.06.2024 | 15.08.2024 | не требуется |
| 9 | Березовский муниципальный район | "Выполнение работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения (с заменой ветхих сетей) от ТК по ул. Астраханцева, Школа Искусств до ТК ул. Советская в пгт. Березово, Березовского района, ХМАО - Югры." | не требуется | не требуется | 31.01.2022 | 15.06.2023 | 31.08.2023 | не требуется |
| 10 | Городской округ Мегион | Капитальный ремонт надземных сетей теплоснабжения вдоль ул. Лермонтова. ХМАО - Югра, п. Высокий на участке по ул. Лермонтова от ж/д N 2А до ж/д N 26 (595 м) | не требуется | не требуется | 30.05.2023 | 01.06.2023 | 31.08.2023 | не требуется |
| 11 | Городской округ Мегион | Капитальный ремонт надземных сетей теплоснабжения на участке от ул. Мира до ул. Таежная. ХМАО - Югра, п. Высокий, ул. Мира-ул. Таежная (395 м) | не требуется | не требуется | 30.05.2023 | 01.06.2023 | 31.08.2023 | не требуется |
| 12 | Городской округ Мегион | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке от УТ-4 до ТК-42. ХМАО - Югра, г. Мегион, ул. Строителей, 2/4, (276 м) | не требуется | не требуется | 31.07.2023 | 01.06.2023 | 10.10.2023 | не требуется |
| 13 | Городской округ Мегион | Капитальный ремонт подземных сетей теплоснабжения на участке от ТК-46 до ТК-47 по ул. Строителей 2/2 до Строителей 4. ХМАО - Югра, г. Мегион (300 м) | не требуется | не требуется | 29.05.2023 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | не требуется |
| 14 | Городской округ Мегион | Капитальный ремонт подземных сетей теплоснабжения на участке на участке ТК-2-9. ХМАО - Югра, г. Мегион, ул. Свободы, 10 (400 м) | не требуется | не требуется | 02.06.2022 | 01.06.2023 | 10.10.2023 | не требуется |
| 15 | Городской округ Нефтеюганск | "Инженерные сети водопровода", назначение: инженерные сети, протяженность 852,0 м, инв. N 71:134:002:000054710, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 16, вдоль ул. Молодежная (капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул. Александра Филимонова от ВК-1 сущ. у ж.д. N 2 в 16 мкр. до ВКам сущ. по ул. Набережная) | не требуется | не требуется | 01.12.2021 | 01.06.2023 | 31.10.2023 | не требуется |
| 16 | Городской округ Нефтеюганск | "Наружные сети водопровода", назначение: инженерные сети, протяженность 996,6 м, инв. N 71:118:002:000051020, лит. 1, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 14, вдоль улиц Пойменная и Мамонтовская (капитальный ремонт водопровода вдоль ул. Романа Кузоваткина и ул. Мамонтовская, 14 мкр.) | не требуется | не требуется | 01.12.2021 | 01.06.2024 | 30.09.2024 | не требуется |
| 17 | Городской округ Нефтеюганск | Инженерные сети, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 11, протяженность 1585 м, Кадастровый номер: 86:20:0000000:1521 (Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Парковая в 11 мкр-не. от точки В-1 до колодца ВК-3) | не требуется | не требуется | 01.12.2021 | 01.06.2023 | 15.08.2023 | не требуется |
| 18 | Городской округ Нягань | Капитальный ремонт водопровода от ул. Западная, 1А до ж.д. N 60 ул. Железнодорожная Ду 110 мм, ул. Железнодорожная от ж.д. N 60 до ж.д. N 50А 2 Ду 63 мм | не требуется | не требуется | 09.11.2023 | 01.06.2023 | 01.09.2023 | не требуется |
| 19 | Городской округ Нягань | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Буровиков от ж.д. N 1 до ж.д. N 22, г. Нягань | не требуется | не требуется | 26.10.2022 | 01.05.2023 | 30.10.2023 | не требуется |
| 20 | Городской округ Нягань | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК-7 (ж.д. N 14) до ж.д. N 19, 1 микрорайон, городской округ Нягань | не требуется | не требуется | 30.06.2023 | 01.05.2023 | 01.09.2023 | не требуется |
| 21 | Городской округ Нягань | Капитальный ремонт магистральный сетей водоснабжения 2 ду 300 мм по ул. Сибирская от ВК-32 до ВК-38 (Ду 315 мм) | не требуется | не требуется | 22.04.2019 | 01.05.2024 | 01.06.2024 | не требуется |
| 22 | Городской округ Нягань | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Северная от ж.д. N 24 до ж.д. N 57, г. Нягань | не требуется | не требуется | 05.10.2022 | 01.05.2023 | 01.09.2023 | не требуется |
| 23 | Городской округ Нягань | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от т. А ул. Западная до ул. Железнодорожная (ж.д. 76/2, 76/1, 74) | не требуется | не требуется | 26.08.2022 | 01.05.2023 | 30.10.2023 | не требуется |
| 24 | Городской округ Покачи | Капитальный ремонт Сетей теплоснабжения Таежная, д. 10-Таежная, д. 8 | не требуется | не требуется | 01.05.2024 | 01.06.2024 | 30.10.2024 | не требуется |
| 25 | Городской округ Пыть-Ях | Сети водоснабжения от ВК-27 до ЦТП (Капитальный ремонт сети водоснабжения от ВК-27 до ЦТП) | не требуется | не требуется | 15.05.2023 | 01.06.2023 | 10.10.2023 | не требуется |
| 26 | Городской округ Пыть-Ях | Капитальный ремонт сети водоснабжения: сооружение "Магистральные сети водоснабжения" по ул. Р. Кузоваткина, ул. Св.Федорова в г. Пыть-Ях", "Водовод". ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, 3 микрорайон | не требуется | не требуется | 21.04.2023 | 01.05.2023 | 01.09.2023 | не требуется |
| 27 | Городской округ Пыть-Ях | Капитальный ремонт сети водоснабжения от ВОС-3 до ВР5 (Объекты: "Водовод Bр. 5а - КОС-2700", "Водовод КОС-2700 - КОС-7000", "Водовод КОС-7000 - ВОС-3") | не требуется | не требуется | 29.06.2023 | 01.05.2024 | 31.08.2024 | не требуется |
| 28 | Городской округ Пыть-Ях | Сети теплоснабжения от ТК 76-1 до ТК-112 (Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 76-1 до ТК-112) инв. N 3187 | не требуется | не требуется | 12.12.2022 | 01.06.2023 | 01.09.2023 | не требуется |
| 29 | Городской округ Пыть-Ях | Капитальный ремонт сети водоснабжения от ТК -119 до ТК-120, ул. Сергея Есенина, 3 мкр. "Кедровый", г. Пыть-Ях. | не требуется | не требуется | 27.07.2023 | 01.05.2023 | 01.09.2023 | не требуется |
| 30 | Городской округ Радужный | Капитальный ремонт участков городских теплотрасс от задвижки N 1 до ТК 1-1 (2Ду 720 ППУ) по адресу: ХМАО - Югра, г. Радужный, район городского рынка | не требуется | не требуется | 01.05.2024 | 01.06.2024 | 01.09.2024 | не требуется |
| 31 | Городской округ Радужный | "Капитальный ремонт магистрального трубопровода от МТК 10-01 - ТК 1-12 по адресу: ХМАО - Югра, г. Радужный, 9 микрорайон" | не требуется | не требуется | 20.07.2023 | 01.06.2023 | 25.11.2023 | не требуется |
| 32 | Городской округ Сургут | Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Компенсатор на участке от 8ТК2 до 8ТК3 | не требуется | не требуется | 28.04.2023 | 01.06.2023 | 01.10.2023 | не требуется |
| 33 | Городской округ Сургут | Тепломагистраль N 1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина Участок от т. А (НО-25) до Н.О.-22 (Т1) | не требуется | не требуется | 28.04.2023 | 01.06.2023 | 01.10.2023 | не требуется |
| 34 | Городской округ Сургут | Капитальный ремонт объекта: "Водовод от 8 пром/узла до ВК-25 ул. 50 лет ВЛКСМ. Участок от ВК по ул. Быстринская до ВК по пр. Мира" | не требуется | не требуется | 01.05.2024 | 01.06.2024 | 01.10.2024 | не требуется |
| 35 | Городской округ Сургут | Тепломагистраль N 4 от 4ТК-42 до 4ТК-42А, вдоль ул. Нефтяников. Участок от Н.О. N 3 до 4ТК42Б | не требуется | не требуется | 30.06.2023 | 01.06.2023 | 01.10.2023 | не требуется |
| 36 | Городской округ Урай | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-3 до КОС инв. N 101030001122, Ф500 мм | не требуется | не требуется | 01.05.2024 | 01.06.2024 | 01.11.2024 | не требуется |
| 37 | Городской округ Урай | Капитальный ремонт (с заменой) систем водоотведения: Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-4 до канализационного колодца 2А-149 инв. N 101030001127. (ХМАО - Югра, г. Урай, от КНС-4 мкр. "Лесной" до ККN2А-149 в районе жилого дома N 43 мкр.2А) | не требуется | не требуется | 09.03.2023 | 01.06.2023 | 01.12.2023 | не требуется |
| 38 | Городской округ Ханты-Мансийск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по адресу: ул. Дунина-Горкавича, 9, 11, 13 | не требуется | не требуется | 02.06.2023 | 01.05.2023 | 31.08.2023 | не требуется |
| 39 | Городской округ Ханты-Мансийск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения к зданию ОКБ (корпус А) по адресу: ул. Калинина, 40 | не требуется | не требуется | 07.06.2023 | 01.05.2023 | 31.07.2023 | не требуется |
| 40 | Городской округ Ханты-Мансийск | "Капитальный ремонт (с заменой) оборудования и участка тепловой сети котельной N 15 г. Ханты-Мансийск" | не требуется | не требуется | 09.09.2022 | 01.05.2023 | 27.08.2023 | не требуется |
| 41 | Городской округ Ханты-Мансийск | Капитальный ремонт напорной канализации от КНС-19 в г. Ханты-Мансийске. 7 этап | не требуется | не требуется | 24.03.2022 | 01.05.2023 | 01.09.2023 | не требуется |
| 42 | Городской округ Ханты-Мансийск | Капитальный ремонт напорной канализации от КНС-19 в г. Ханты-Мансийске. 8 этап | не требуется | не требуется | 19.04.2022 | 01.05.2023 | 01.09.2023 | не требуется |
| 43 | Городской округ Ханты-Мансийск | "Капитальный ремонт (с заменой) оборудования и участка тепловой сети котельной "Пождепо" г. Ханты-Мансийск" | не требуется | не требуется | 29.11.2022 | 01.05.2023 | 26.08.2023 | не требуется |
| 44 | Городской округ Ханты-Мансийск | Капитальный ремонт напорной канализации от КНС-19 в г. Ханты-Мансийске. 10 этап | не требуется | не требуется | 19.04.2022 | 01.05.2023 | 01.09.2023 | не требуется |
| 45 | Городской округ Ханты-Мансийск | Капитальный ремонт Магистральных сетей бытовой канализации по ул. К. Маркса от ул. Комсомольская до ул. Рознина кадастровый номер 86:12:0000000:7681 реновация участка коллектора по ул. Карла Маркса | не требуется | не требуется | 27.01.2023 | 01.05.2024 | 31.08.2024 | не требуется |
| 46 | Городской округ Ханты-Мансийск | "Капитальный ремонт (с заменой) оборудования и участка тепловой сети блочной котельной в микрорайоне Учхоз г. Ханты-Мансийск (КУ "Осенняя")" | не требуется | не требуется | 03.11.2022 | 01.05.2023 | 26.08.2023 | не требуется |
| 47 | Городской округ Ханты-Мансийск | Капитальный ремонт напорной канализации от КНС-19 в г. Ханты-Мансийске. 9 этап | не требуется | не требуется | 19.04.2022 | 01.05.2023 | 01.09.2023 | не требуется |
| 48 | Городской округ Ханты-Мансийск | "Капитальный ремонт (с заменой) оборудования и участка тепловой сети котельной N 35 г. Ханты-Мансийск" | не требуется | не требуется | 18.08.2022 | 01.05.2023 | 27.08.2023 | не требуется |
| 49 | Городской округ Югорск | "Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения и горячего водоснабжения от ул. Геологов, д. 7 до ул. Геологов, д. 15 г. Югорск (1 этап)" | не требуется | не требуется | 29.06.2023 | 01.06.2024 | 01.09.2024 | не требуется |
| 50 | Городской округ Югорск | "Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Таёжная в городе Югорске" | не требуется | не требуется | 30.09.2021 | 01.06.2023 | 15.09.2023 | не требуется |
| 51 | Городской округ Югорск | Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей водоснабжения методом ГНБ по улице Снежная в городе Югорске | не требуется | не требуется | 03.11.2023 | 01.06.2023 | 20.10.2023 | не требуется |
| 52 | Городской округ Югорск | "Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Энтузиастов в городе Югорске" | не требуется | не требуется | 29.06.2023 | 01.06.2023 | 20.10.2023 | не требуется |
| 53 | Городской округ Югорск | Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей водоснабжения методом ГНБ по улице Монтажников в городе Югорске | не требуется | не требуется | 03.11.2023 | 01.06.2023 | 20.10.2023 | не требуется |
| 54 | Кондинский муниципальный район | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от ВК возле жилого дома N 33 до ВК возле жилого дома N 1А по ул. Таежная пгт. Междуреченский | не требуется | не требуется | 24.07.2023 | 01.05.2024 | 01.08.2024 | не требуется |
| 55 | Кондинский муниципальный район | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения от здания 5Г, ул. 60 лет ВЛКСМ, до теплопункта "Таежный" пгт. Междуреченский" | не требуется | не требуется | 19.05.2023 | 01.05.2023 | 15.09.2023 | не требуется |
| 56 | Кондинский муниципальный район | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Маяковского от жилого дома N 25 до жилого дома N 11 пгт. Междуреченский" | не требуется | не требуется | 31.05.2023 | 01.05.2023 | 10.10.2023 | не требуется |
| 57 | Нефтеюганский муниципальный район | Капитальный ремонт объекта "Магистральные сети тепловодоснабжения от ТК-8 до ТК-14" в пгт. Пойковский Нефтеюганского района | не требуется | не требуется | 01.05.2024 | 01.06.2024 | 01.10.2024 | не требуется |
| 58 | Нефтеюганский муниципальный район | "Капитальный ремонт объекта "Магистральные сети ТС от котельной N 3 до ТК-8" (Замена участка от ТК-1а до ТК-3 Ду-700 мм) в пгт. Пойковский Нефтеюганского района" ШИФР П-081 | не требуется | не требуется | 23.04.2023 | 01.05.2023 | 01.10.2023 | не требуется |
| 59 | Нижневартовский муниципальный район | Капитальный ремонт с заменой сетей тепловодоснабжения: "Сети тепловодоснабжения п. Ваховск" (от ул. Зеленая, д. 17 до ул. Зеленая, д. 29) | не требуется | не требуется | 16.05.2022 | 01.06.2023 | 15.08.2023 | не требуется |
| 60 | Нижневартовский муниципальный район | Капитальный ремонт с заменой сетей тепловодоснабжения: "Сети водоснабжения п. Аган" (ул. Новая, дома 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 23, 27; ул. Советская, дома 27, 31; ул. Рыбников, д. 3) | не требуется | не требуется | 01.05.2024 | 01.06.2024 | 15.08.2024 | не требуется |
| 61 | Нижневартовский муниципальный район | Капитальный ремонт с заменой сетей тепловодоснабжения: "Сети водоснабжения п. Аган" (ул. Новая - колодец до скважины N 2, ул. Новая - колодец до магазина ул. Рыбников д. 22, магазин - ул. Советская - ул. Новая, 35) | не требуется | не требуется | 06.06.2022 | 01.06.2023 | 01.10.2023 | не требуется |
| 62 | Октябрьский муниципальный район | "Капитальный ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения по ул. Энтузиастов-Песчаная-Карьерная" | не требуется | не требуется | 27.10.2021 | 01.06.2023 | 25.10.2023 | не требуется |
| 63 | Октябрьский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения и канализации микрорайона "Финский" в пгт. Андра, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области | не требуется | не требуется | 01.06.2023 | 01.06.2024 | 01.09.2024 | не требуется |
| 64 | Октябрьский муниципальный район | "Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения по ул. Калинина, ул. Ленина в пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области" | не требуется | не требуется | 10.01.2022 | 01.06.2023 | 15.11.2023 | не требуется |
| 65 | Советский муниципальный район | Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от ул. Олега Кошевого д. 5 до ул. Олега Кошевого д. 27 в г. Советский | не требуется | не требуется | 13.06.2023 | 01.06.2023 | 31.08.2023 | не требуется |
| 66 | Советский муниципальный район | Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от котельной N 21 в пгт. Агириш (ул. Спортивная - ул. Дзержинского - ул. 50 лет ВЛКСМ) | не требуется | не требуется | 06.07.2023 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | не требуется |
| 67 | Советский муниципальный район | Капитальный ремонт (с заменой) напорного коллектора водоотведения (с участками прокладки методом ГНБ) от КНС ул. Железнодорожная до колодца гасителя ул. Ленина, 2А г.п. Советский | не требуется | не требуется | 16.08.2021 | 01.06.2023 | 31.08.2023 | не требуется |
| 68 | Советский муниципальный район | Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения ул. Советская-ул. Юбилейная г.п. Советский | не требуется | не требуется | 21.07.2023 | 01.06.2023 | 31.08.2023 | не требуется |
| 69 | Сургутский муниципальный район | "Капитальный ремонт инженерных сетей тепловодоснабжения от ЦТП N 1 до ТК N 3, от ТК N 3 до ТК N 7 (д/с "Теремок") г.п. Федоровский, Сургутский район" | не требуется | не требуется | 12.04.2023 | 01.06.2023 | 31.08.2023 | не требуется |
| 70 | Сургутский муниципальный район | Капитальный ремонт магистрального самотечного коллектора Ду 400 мм по ул. Озерная, ул. Новая, г. Лянтор | не требуется | не требуется | 23.05.2023 | 01.06.2023 | 01.10.2023 | не требуется |
| 71 | Сургутский муниципальный район | Капитальный ремонт магистрального самотечного коллектора Ду 400 мм по ул. Озерная, ул. Новая, г. Лянтор | не требуется | не требуется | 23.05.2023 | 01.06.2024 | 01.12.2024 | не требуется |
| 72 | Сургутский муниципальный район | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей протяженностью 209,5 п.м. в двухтрубном исполнении через МТК N 5 в микрорайоне N 7 | не требуется | не требуется | 12.01.2022 | 01.06.2023 | 01.09.2023 | не требуется |
| 73 | Сургутский муниципальный район | "Капитальный ремонт магистральных сетей ТВС от точки врезки ТК 19 м до ЦТП N 9 (с вводом в здание ЦТП N 9) г.п. Федоровский, Сургутский район" | не требуется | не требуется | 23.05.2023 | 21.06.2023 | 31.08.2023 | не требуется |
| 74 | Ханты-Мансийский муниципальный район | "Капитальный ремонт инженерных сетей тепловодоснабжения по ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Школьная, ул. Комсомольская, ул. Заводская, ул. Строителей п. Луговской Ханты-Мансийского района (разработка сметной документации)" | не требуется | не требуется | 12.07.2023 | 01.06.2024 | 01.09.2024 | не требуется |
| 75 | Ханты-Мансийский муниципальный район | "Капитальный ремонт инженерных сетей тепловодоснабжения по ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Рабочая, ул. Комсомольская п. Луговской Ханты-Мансийского района (разработка сметной документации)" | не требуется | не требуется | 01.06.2023 | 01.06.2023 | 30.09.2023 | не требуется |

Информация об изменениях:

Таблица 5 изменена с 11 декабря 2023 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408169979/8) Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 декабря 2023 г. N 620-п

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/19039997/50)

Таблица 5

# Перечень и значения целевых показателей Региональной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование цели, показателя региональной программы | Единица измерения | Значение показателя региональной программы по годам | | | | | |
| 2022 (факт) | плановый период (прогноз) | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг | человек | 0 | 7 102 | 9994 | 9 994 | 9 994 | 9 994 |
| 2. | Увеличение протяженности замены инженерных сетей | км | 0,00 | 37,54 | 59,2 | 59,25 | 59,25 | 59,25 |
| 3. | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры | % | 0,00 | 0,00 | -3,40 | -6,90 | -10,30 | -13,80 |

Информация об изменениях:

Таблица 6 изменена с 11 декабря 2023 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408169979/8) Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 декабря 2023 г. N 620-п

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/19039997/60)

Таблица 6

# Финансовое обеспечение реализации Региональной программы автономного округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Источники финансового обеспечения | | Объем средств на реализацию мероприятий региональной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| За период реализации программы | | | 2023 год | | | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год | | | 2027 год | | |
| Всего | ПД | СМР | Всего | ПД | СМР | Всего | ПД | СМР | Всего | ПД | СМР | Всего | ПД | СМР | Всего | ПД | СМР |
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Итого по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | | | Общая стоимость | | 938 879,32 | 0,00 | 938 879,32 | 638 871,91 | 0,00 | 638 871,91 | 300 007,41 | 0,00 | 300 007,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 262 500,00 | 0,00 | 262 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 112 500,00 | 0,00 | 112 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 559 785,1 | 0,00 | 559 785,1 | 403 011,8 | 0,00 | 403 011,8 | 156 773,30 | 0,00 | 156 773,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 116 594,22 | 0,00 | 116 594,22 | 85 860,11 | 0,00 | 85 860,11 | 30 734,11 | 0,00 | 30 734,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по сфере реализации "Водоснабжение": | | | Общая стоимость | | 269 995,65 | 0,00 | 269 995,65 | 170 549,88 | 0,00 | 170 549,88 | 99 445,77 | 0,00 | 99 445,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 75 090,00 | 0,00 | 75 090,00 | 37 799,00 | 0,00 | 37 799,00 | 37 291,00 | 0,00 | 37 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 153 667,80 | 0,00 | 153 667,80 | 101 234,00 | 0,00 | 101 234,00 | 52 433,80 | 0,00 | 52 433,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 41 237,85 | 0,00 | 41 237,85 | 31 516,88 | 0,00 | 31 516,88 | 9 720,97 | 0,00 | 9 720,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Белоярский муниципальный район: | | | Общая стоимость | | 11 550,00 | 0,00 | 11 550,00 | 11 550,00 | 0,00 | 11 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 2 994,00 | 0,00 | 2 994,00 | 2 994,00 | 0,00 | 2 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 7 700,40 | 0,00 | 7 700,40 | 7 700,40 | 0,00 | 7 700,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 855,60 | 0,00 | 855,60 | 855,60 | 0,00 | 855,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей водоснабжения микрорайона 7 г. Белоярский. | Общая стоимость | | 11 550,00 | 0,00 | 11 550,00 | 11 550,00 | 0,00 | 11 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 2 994,00 | 0,00 | 2 994,00 | 2 994,00 | 0,00 | 2 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 7 700,40 | 0,00 | 7 700,40 | 7 700,40 | 0,00 | 7 700,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 855,60 | 0,00 | 855,60 | 855,60 | 0,00 | 855,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Березовский муниципальный район: | | | Общая стоимость | | 14 421,33 | 0,00 | 14 421,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 421,33 | 0,00 | 14 421,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 5 408,00 | 0,00 | 5 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 408,00 | 0,00 | 5 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 8 112,00 | 0,00 | 8 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 112,00 | 0,00 | 8 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 901,33 | 0,00 | 901,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,33 | 0,00 | 901,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Березовский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения (с заменой ветхих сетей) от ТП14 до врезки в объект "Сети тепло-, водоснабжения от котельной до больницы на 15 коек" (ул. Первопроходцев д. 42, 43, 44, 45), от ЦТП 11 до ЦТП 12 (ул. Первопроходцев 60,61,62,63) в п. Светлый, Березовского района, ХМАО - Югры | Общая стоимость | | 14 421,33 | 0,00 | 14 421,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 421,33 | 0,00 | 14 421,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 5 408,00 | 0,00 | 5 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 408,00 | 0,00 | 5 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 8 112,00 | 0,00 | 8 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 112,00 | 0,00 | 8 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 901,33 | 0,00 | 901,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901,33 | 0,00 | 901,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Нефтеюганск: | | | Общая стоимость | | 98 735,33 | 0,00 | 98 735,33 | 72 639,33 | 0,00 | 72 639,33 | 26 096,00 | 0,00 | 26 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 25 833,00 | 0,00 | 25 833,00 | 16 047,00 | 0,00 | 16 047,00 | 9 786,00 | 0,00 | 9 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 49 756,40 | 0,00 | 49 756,40 | 36 709,00 | 0,00 | 36 709,00 | 13 047,40 | 0,00 | 13 047,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 23 145,93 | 0,00 | 23 145,93 | 19 883,33 | 0,00 | 19 883,33 | 3 262,60 | 0,00 | 3 262,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Городской округ Нефтеюганск | Инженерные сети, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 11, протяженность 1585 м., Кадастровый номер: 86:20:0000000:1521 (Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Парковая в 11 мкр-не. от точки В-1 до колодца ВК-3) | Общая стоимость | | 18 739,00 | 0,00 | 18 739,00 | 18 739,00 | 0,00 | 18 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 4 143,00 | 0,00 | 4 143,00 | 4 143,00 | 0,00 | 4 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 11 676,80 | 0,00 | 11 676,80 | 11 676,80 | 0,00 | 11 676,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2 919,20 | 0,00 | 2 919,20 | 2 919,20 | 0,00 | 2 919,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Городской округ Нефтеюганск | "Наружные сети водопровода", назначение: инженерные сети, протяженность 996,6 м, инв. N 71:118:002:000051020, лит. 1, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 14, вдоль улиц Пойменная и Мамонтовская (капитальный ремонт водопровода вдоль ул. Романа Кузоваткина и ул. Мамонтовская, 14 мкр.) | Общая стоимость | | 26 096,00 | 0,00 | 26 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 096,00 | 0,00 | 26 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 9 786,00 | 0,00 | 9 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 786,00 | 0,00 | 9 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 13 047,40 | 0,00 | 13 047,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 047,40 | 0,00 | 13 047,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 3 262,60 | 0,00 | 3 262,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 262,60 | 0,00 | 3 262,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Городской округ Нефтеюганск | "Инженерные сети водопровода", назначение: инженерные сети, протяженность 852,0 м, инв. N 71:134:002:000054710, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 16, вдоль ул. Молодежная" (капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул. Александра Филимонова от ВК-1 сущ. у ж.д.N2 в 16 мкр. до ВКам сущ. по ул. Набережная) | Общая стоимость | | 53 900,33 | 0,00 | 53 900,33 | 53 900,33 | 0,00 | 53 900,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 11 904,00 | 0,00 | 11 904,00 | 11 904,00 | 0,00 | 11 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 25 032,20 | 0,00 | 25 032,20 | 25 032,20 | 0,00 | 25 032,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 16 964,13 | 0,00 | 16 964,13 | 16 964,13 | 0,00 | 16 964,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Нягань: | | | Общая стоимость | | 57 388,80 | 0,00 | 57 388,80 | 40 703,47 | 0,00 | 40 703,47 | 16 685,33 | 0,00 | 16 685,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 15 063,00 | 0,00 | 15 063,00 | 8 806,00 | 0,00 | 8 806,00 | 6 257,00 | 0,00 | 6 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 35 976,10 | 0,00 | 35 976,10 | 27 112,90 | 0,00 | 27 112,90 | 8 863,20 | 0,00 | 8 863,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 6 349,70 | 0,00 | 6 349,70 | 4 784,57 | 0,00 | 4 784,57 | 1 565,13 | 0,00 | 1 565,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Городской округ Нягань | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Буровиков от ж.д. N 1 до ж.д. N 22, г. Нягань | Общая стоимость | | 7 823,12 | 0,00 | 7 823,12 | 7 823,12 | 0,00 | 7 823,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 690,00 | 0,00 | 1 690,00 | 1 690,00 | 0,00 | 1 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 5 213,20 | 0,00 | 5 213,20 | 5 213,20 | 0,00 | 5 213,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 919,92 | 0,00 | 919,92 | 919,92 | 0,00 | 919,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Городской округ Нягань | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Северная от ж.д. N 24 до ж.д. N 57, г. Нягань | Общая стоимость | | 16 216,05 | 0,00 | 16 216,05 | 16 216,05 | 0,00 | 16 216,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 3 509,00 | 0,00 | 3 509,00 | 3 509,00 | 0,00 | 3 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 10 801,00 | 0,00 | 10 801,00 | 10 801,00 | 0,00 | 10 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 906,05 | 0,00 | 1 906,05 | 1 906,05 | 0,00 | 1 906,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Городской округ Нягань | Капитальный ремонт водопровода от ул. Западная, 1А до ж.д. N 60 ул. Железнодорожная Ду 110 мм, ул. Железнодорожная от ж.д. N 60 до ж.д. N 50А 2 Ду 63 мм | Общая стоимость | | 8 149,64 | 0,00 | 8 149,64 | 8 149,64 | 0,00 | 8 149,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 764,00 | 0,00 | 1 764,00 | 1 764,00 | 0,00 | 1 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 5 427,80 | 0,00 | 5 427,80 | 5 427,80 | 0,00 | 5 427,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 957,84 | 0,00 | 957,84 | 957,84 | 0,00 | 957,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Городской округ Нягань | Капитальный ремонт магистральный сетей водоснабжения 2 ду 300 мм по ул. Сибирская от ВК-32 до ВК-38 (Ду 315 мм) | Общая стоимость | | 16 685,33 | 0,00 | 16 685,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 685,33 | 0,00 | 16 685,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 6 257,00 | 0,00 | 6 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 257,00 | 0,00 | 6 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 8 863,20 | 0,00 | 8 863,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 863,20 | 0,00 | 8 863,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 565,13 | 0,00 | 1 565,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 565,13 | 0,00 | 1 565,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Городской округ Нягань | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от т. А ул. Западная до ул. Железнодорожная (ж.д. 76/2, 76/1, 74) | Общая стоимость | | 8 514,66 | 0,00 | 8 514,66 | 8 514,66 | 0,00 | 8 514,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 843,00 | 0,00 | 1 843,00 | 1 843,00 | 0,00 | 1 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 5 670,90 | 0,00 | 5 670,90 | 5 670,90 | 0,00 | 5 670,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 000,76 | 0,00 | 1 000,76 | 1 000,76 | 0,00 | 1 000,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Пыть-Ях: | | | Общая стоимость | | 19 811,22 | 0,00 | 19 811,22 | 7 955,22 | 0,00 | 7 955,22 | 11 856,00 | 0,00 | 11 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 6 507,00 | 0,00 | 6 507,00 | 2 061,00 | 0,00 | 2 061,00 | 4 446,00 | 0,00 | 4 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 11 307,90 | 0,00 | 11 307,90 | 5 010,10 | 0,00 | 5 010,10 | 6 297,80 | 0,00 | 6 297,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 996,32 | 0,00 | 1 996,32 | 884,12 | 0,00 | 884,12 | 1 112,20 | 0,00 | 1 112,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Городской округ Пыть-Ях | Капитальный ремонт сети водоснабжения: сооружение "Магистральные сети водоснабжения" по ул. Р. Кузоваткина, ул. Св.Федорова в г. Пыть-Ях", "Водовод". ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, 3 микрорайон | Общая стоимость | | 4 163,23 | 0,00 | 4 163,23 | 4 163,23 | 0,00 | 4 163,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 079,00 | 0,00 | 1 079,00 | 1 079,00 | 0,00 | 1 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 2 621,60 | 0,00 | 2 621,60 | 2 621,60 | 0,00 | 2 621,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 462,63 | 0,00 | 462,63 | 462,63 | 0,00 | 462,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Городской округ Пыть-Ях | Сети водоснабжения от ВК-27 до ЦТП (Капитальный ремонт сети водоснабжения от ВК-27 до ЦТП) | Общая стоимость | | 2 643,58 | 0,00 | 2 643,58 | 2 643,58 | 0,00 | 2 643,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 685,00 | 0,00 | 685,00 | 685,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 664,80 | 0,00 | 1 664,80 | 1 664,80 | 0,00 | 1 664,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 293,78 | 0,00 | 293,78 | 293,78 | 0,00 | 293,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Городской округ Пыть-Ях | Капитальный ремонт сети водоснабжения от ТК -119 до ТК-120, ул. Сергея Есенина, 3 мкр. "Кедровый", г. Пыть-Ях. | Общая стоимость | | 1 148,41 | 0,00 | 1 148,41 | 1 148,41 | 0,00 | 1 148,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 297,00 | 0,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 723,70 | 0,00 | 723,70 | 723,70 | 0,00 | 723,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 127,71 | 0,00 | 127,71 | 127,71 | 0,00 | 127,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Городской округ Пыть-Ях | Капитальный ремонт сети водоснабжения от ВОС-3 до ВР5 (Объекты: "Водовод Bр. 5а - КОС-2700", "Водовод КОС-2700 - КОС-7000", "Водовод КОС-7000 - ВОС-3") | Общая стоимость | | 11 856,00 | 0,00 | 11 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 856,00 | 0,00 | 11 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 4 446,00 | 0,00 | 4 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 446,00 | 0,00 | 4 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 6 297,80 | 0,00 | 6 297,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 297,80 | 0,00 | 6 297,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 112,20 | 0,00 | 1 112,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112,20 | 0,00 | 1 112,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Югорск: | | | Общая стоимость | | 20 499,13 | 0,00 | 20 499,13 | 20 499,13 | 0,00 | 20 499,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 3 434,00 | 0,00 | 3 434,00 | 3 434,00 | 0,00 | 3 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 14 505,00 | 0,00 | 14 505,00 | 14 505,00 | 0,00 | 14 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2 560,13 | 0,00 | 2 560,13 | 2 560,13 | 0,00 | 2 560,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Городской округ Югорск | Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей водоснабжения методом ГНБ по улице Снежная в городе Югорске | Общая стоимость | | 8 979,53 | 0,00 | 8 979,53 | 8 979,53 | 0,00 | 8 979,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 504,00 | 0,00 | 1 504,00 | 1 504,00 | 0,00 | 1 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 6 354,20 | 0,00 | 6 354,20 | 6 354,20 | 0,00 | 6 354,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 121,33 | 0,00 | 1 121,33 | 1 121,33 | 0,00 | 1 121,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Городской округ Югорск | Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей водоснабжения методом ГНБ по улице Монтажников в городе Югорске | Общая стоимость | | 11 519,60 | 0,00 | 11 519,60 | 11 519,60 | 0,00 | 11 519,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 930,00 | 0,00 | 1 930,00 | 1 930,00 | 0,00 | 1 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 8 150,80 | 0,00 | 8 150,80 | 8 150,80 | 0,00 | 8 150,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 438,80 | 0,00 | 1 438,80 | 1 438,80 | 0,00 | 1 438,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Кондинский муниципальный район: | | | Общая стоимость | | 8 680,80 | 0,00 | 8 680,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 680,80 | 0,00 | 8 680,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 3 255,00 | 0,00 | 3 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 255,00 | 0,00 | 3 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 4 883,00 | 0,00 | 4 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 883,00 | 0,00 | 4 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 542,80 | 0,00 | 542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,80 | 0,00 | 542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Кондинский муниципальный район | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от ВК возле жилого дома N 33 до ВК возле жилого дома N 1А по ул. Таежная пгт. Междуреченский | Общая стоимость | | 8 680,80 | 0,00 | 8 680,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 680,80 | 0,00 | 8 680,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 3 255,00 | 0,00 | 3 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 255,00 | 0,00 | 3 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 4 883,00 | 0,00 | 4 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 883,00 | 0,00 | 4 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 542,80 | 0,00 | 542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,80 | 0,00 | 542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Нижневартовский муниципальный район: | | | Общая стоимость | | 26 862,34 | 0,00 | 26 862,34 | 17 202,74 | 0,00 | 17 202,74 | 9 659,60 | 0,00 | 9 659,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 8 079,00 | 0,00 | 8 079,00 | 4 457,00 | 0,00 | 4 457,00 | 3 622,00 | 0,00 | 3 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 15 026,70 | 0,00 | 15 026,70 | 10 196,60 | 0,00 | 10 196,60 | 4 830,10 | 0,00 | 4 830,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 3 756,64 | 0,00 | 3 756,64 | 2 549,14 | 0,00 | 2 549,14 | 1 207,50 | 0,00 | 1 207,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Нижневартовский муниципальный район | Капитальный ремонт с заменой сетей тепловодоснабжения: "Сети водоснабжения п. Аган" (ул. Новая - колодец до скважины N 2, ул. Новая - колодец до магазина ул. Рыбников д. 22, магазин - ул. Советская - ул. Новая, 35) | Общая стоимость | | 17 202,74 | 0,00 | 17 202,74 | 17 202,74 | 0,00 | 17 202,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 4 457,00 | 0,00 | 4 457,00 | 4 457,00 | 0,00 | 4 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 10 196,60 | 0,00 | 10 196,60 | 10 196,60 | 0,00 | 10 196,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2 549,14 | 0,00 | 2 549,14 | 2 549,14 | 0,00 | 2 549,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Нижневартовский муниципальный район | Капитальный ремонт с заменой сетей тепловодоснабжения: "Сети водоснабжения п. Аган" (ул. Новая, дома 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 23, 27; ул. Советская, дома 27, 31; ул. Рыбников, д. 3) | Общая стоимость | | 9 659,60 | 0,00 | 9 659,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 659,60 | 0,00 | 9 659,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 3 622,00 | 0,00 | 3 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 622,00 | 0,00 | 3 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 4 830,10 | 0,00 | 4 830,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830,10 | 0,00 | 4 830,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 207,50 | 0,00 | 1 207,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207,50 | 0,00 | 1 207,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Октябрьский муниципальный район: | | | Общая стоимость | | 12 046,70 | 0,00 | 12 046,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 046,70 | 0,00 | 12 046,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 4 517,00 | 0,00 | 4 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 517,00 | 0,00 | 4 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 6 400,30 | 0,00 | 6 400,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,30 | 0,00 | 6 400,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 129,40 | 0,00 | 1 129,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129,40 | 0,00 | 1 129,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Октябрьский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения и канализации микрорайона "Финский" в пгт. Андра, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области | Общая стоимость | | 12 046,70 | 0,00 | 12 046,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 046,70 | 0,00 | 12 046,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 4 517,00 | 0,00 | 4 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 517,00 | 0,00 | 4 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 6 400,30 | 0,00 | 6 400,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,30 | 0,00 | 6 400,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 129,40 | 0,00 | 1 129,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129,40 | 0,00 | 1 129,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по сфере реализации "Водоотведение": | | | Общая стоимость | | 162 467,91 | 0,00 | 162 467,91 | 100 008,44 | 0,00 | 100 008,44 | 62 459,47 | 0,00 | 62 459,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 47 215,00 | 0,00 | 47 215,00 | 23 793,00 | 0,00 | 23 793,00 | 23 422,00 | 0,00 | 23 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 97 753,40 | 0,00 | 97 753,40 | 65 425,80 | 0,00 | 65 425,80 | 32 327,60 | 0,00 | 32 327,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 17 499,51 | 0,00 | 17 499,51 | 10 789,64 | 0,00 | 10 789,64 | 6 709,87 | 0,00 | 6 709,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Урай: | | | Общая стоимость | | 51 126,67 | 0,00 | 51 126,67 | 33 548,00 | 0,00 | 33 548,00 | 17 578,67 | 0,00 | 17 578,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 17 401,00 | 0,00 | 17 401,00 | 10 809,00 | 0,00 | 10 809,00 | 6 592,00 | 0,00 | 6 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 30 352,70 | 0,00 | 30 352,70 | 20 465,10 | 0,00 | 20 465,10 | 9 887,60 | 0,00 | 9 887,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 3 372,97 | 0,00 | 3 372,97 | 2 273,90 | 0,00 | 2 273,90 | 1 099,07 | 0,00 | 1 099,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Городской округ Урай | Капитальный ремонт (с заменой) систем водоотведения: Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-4 до канализационного колодца 2А-149 инв. N 101030001127. (ХМАО - Югра, г. Урай, от КНС-4 мкр. "Лесной" до КК N 2А-149 в районе жилого дома N 43 мкр. 2А) | Общая стоимость | | 33 548,00 | 0,00 | 33 548,00 | 33 548,00 | 0,00 | 33 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 10 809,00 | 0,00 | 10 809,00 | 10 809,00 | 0,00 | 10 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 20 465,10 | 0,00 | 20 465,10 | 20 465,10 | 0,00 | 20 465,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2 273,90 | 0,00 | 2 273,90 | 2 273,90 | 0,00 | 2 273,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Городской округ Урай | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-3 до КОС инв. N 101030001122, Ф500 мм | Общая стоимость | | 17 578,67 | 0,00 | 17 578,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 578,67 | 0,00 | 17 578,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 6 592,00 | 0,00 | 6 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 592,00 | 0,00 | 6 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 9 887,60 | 0,00 | 9 887,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 887,60 | 0,00 | 9 887,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 099,07 | 0,00 | 1 099,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099,07 | 0,00 | 1 099,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Ханты-Мансийск: | | | Общая стоимость | | 33 363,30 | 0,00 | 33 363,30 | 15 451,30 | 0,00 | 15 451,30 | 17 912,00 | 0,00 | 17 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 9 261,00 | 0,00 | 9 261,00 | 2 544,00 | 0,00 | 2 544,00 | 6 717,00 | 0,00 | 6 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 19 281,00 | 0,00 | 19 281,00 | 10 325,70 | 0,00 | 10 325,70 | 8 955,30 | 0,00 | 8 955,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 4 821,30 | 0,00 | 4 821,30 | 2 581,60 | 0,00 | 2 581,60 | 2 239,70 | 0,00 | 2 239,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Городской округ Ханты-Мансийск | Капитальный ремонт напорной канализации от КНС-19 в г. Ханты-Мансийске. 9 этап | Общая стоимость | | 3 850,68 | 0,00 | 3 850,68 | 3 850,68 | 0,00 | 3 850,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 634,00 | 0,00 | 634,00 | 634,00 | 0,00 | 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 2 573,30 | 0,00 | 2 573,30 | 2 573,30 | 0,00 | 2 573,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 643,38 | 0,00 | 643,38 | 643,38 | 0,00 | 643,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Городской округ Ханты-Мансийск | Капитальный ремонт напорной канализации от КНС-19 в г. Ханты-Мансийске. 10 этап | Общая стоимость | | 3 898,68 | 0,00 | 3 898,68 | 3 898,68 | 0,00 | 3 898,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 642,00 | 0,00 | 642,00 | 642,00 | 0,00 | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 2 605,30 | 0,00 | 2 605,30 | 2 605,30 | 0,00 | 2 605,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 651,38 | 0,00 | 651,38 | 651,38 | 0,00 | 651,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Городской округ Ханты-Мансийск | Капитальный ремонт напорной канализации от КНС-19 в г. Ханты-Мансийске. 8 этап | Общая стоимость | | 3 850,68 | 0,00 | 3 850,68 | 3 850,68 | 0,00 | 3 850,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 634,00 | 0,00 | 634,00 | 634,00 | 0,00 | 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 2 573,30 | 0,00 | 2 573,30 | 2 573,30 | 0,00 | 2 573,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 643,38 | 0,00 | 643,38 | 643,38 | 0,00 | 643,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Городской округ Ханты-Мансийск | Капитальный ремонт напорной канализации от КНС-19 в г. Ханты-Мансийске. 7 этап | Общая стоимость | | 3 851,26 | 0,00 | 3 851,26 | 3 851,26 | 0,00 | 3 851,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 634,00 | 0,00 | 634,00 | 634,00 | 0,00 | 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 2 573,80 | 0,00 | 2 573,80 | 2 573,80 | 0,00 | 2 573,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 643,46 | 0,00 | 643,46 | 643,46 | 0,00 | 643,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Городской округ Ханты-Мансийск | Капитальный ремонт Магистральных сетей бытовой канализации по ул. К. Маркса от ул. Комсомольская до ул. Рознина кадастровый номер 86:12:0000000:7681 реновация участка коллектора по ул. Карла Маркса | Общая стоимость | | 17 912,00 | 0,00 | 17 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 912,00 | 0,00 | 17 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 6 717,00 | 0,00 | 6 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 717,00 | 0,00 | 6 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 8 955,30 | 0,00 | 8 955,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 955,30 | 0,00 | 8 955,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2 239,70 | 0,00 | 2 239,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 239,70 | 0,00 | 2 239,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Советский муниципальный район: | | | Общая стоимость | | 25 350,44 | 0,00 | 25 350,44 | 25 350,44 | 0,00 | 25 350,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 3 554,00 | 0,00 | 3 554,00 | 3 554,00 | 0,00 | 3 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 19 616,80 | 0,00 | 19 616,80 | 19 616,80 | 0,00 | 19 616,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2 179,64 | 0,00 | 2 179,64 | 2 179,64 | 0,00 | 2 179,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Советский муниципальный район | Капитальный ремонт (с заменой) напорного коллектора водоотведения (с участками прокладки методом ГНБ) от КНС ул. Железнодорожная до колодца гасителя ул. Ленина, 2А г.п. Советский | Общая стоимость | | 25 350,44 | 0,00 | 25 350,44 | 25 350,44 | 0,00 | 25 350,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 3 554,00 | 0,00 | 3 554,00 | 3 554,00 | 0,00 | 3 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 19 616,80 | 0,00 | 19 616,80 | 19 616,80 | 0,00 | 19 616,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2 179,64 | 0,00 | 2 179,64 | 2 179,64 | 0,00 | 2 179,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Сургутский муниципальный район: | | | Общая стоимость | | 52 627,50 | 0,00 | 52 627,50 | 25 658,70 | 0,00 | 25 658,70 | 26 968,80 | 0,00 | 26 968,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 16 999,00 | 0,00 | 16 999,00 | 6 886,00 | 0,00 | 6 886,00 | 10 113,00 | 0,00 | 10 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 28 502,90 | 0,00 | 28 502,90 | 15 018,20 | 0,00 | 15 018,20 | 13 484,70 | 0,00 | 13 484,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 7 125,60 | 0,00 | 7 125,60 | 3 754,50 | 0,00 | 3 754,50 | 3 371,10 | 0,00 | 3 371,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Сургутский муниципальный район | Капитальный ремонт магистрального самотечного коллектора Ду 400 мм по ул. Озерная, ул Новая, г. Лянтор | Общая стоимость | | 52 627,50 | 0,00 | 52 627,50 | 25 658,70 | 0,00 | 25 658,70 | 26 968,80 | 0,00 | 26 968,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 16 999,00 | 0,00 | 16 999,00 | 6 886,00 | 0,00 | 6 886,00 | 10 113,00 | 0,00 | 10 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 28 502,90 | 0,00 | 28 502,90 | 15 018,20 | 0,00 | 15 018,20 | 13 484,70 | 0,00 | 13 484,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 7 125,60 | 0,00 | 7 125,60 | 3 754,50 | 0,00 | 3 754,50 | 3 371,10 | 0,00 | 3 371,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по сфере реализации "Теплоснабжение": | | | Общая стоимость | | 506 415,76 | 0,00 | 506 415,76 | 368 313,59 | 0,00 | 368 313,59 | 138 102,18 | 0,00 | 138 102,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 140 195,00 | 0,00 | 140 195,00 | 88 408,00 | 0,00 | 88 408,00 | 51 787,00 | 0,00 | 51 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 308 363,9 | 0,00 | 308 363,9 | 236 352,00 | 0,00 | 236 352,00 | 72 011,90 | 0,00 | 72 011,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 57 856,86 | 0,00 | 57 856,86 | 43 553,59 | 0,00 | 43 553,59 | 14 303,28 | 0,00 | 14 303,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Белоярский муниципальный район: | | | Общая стоимость | | 19 905,90 | 0,00 | 19 905,90 | 10 581,10 | 0,00 | 10 581,10 | 9 324,80 | 0,00 | 9 324,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 6 237,00 | 0,00 | 6 237,00 | 2 740,00 | 0,00 | 2 740,00 | 3 497,00 | 0,00 | 3 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 12 302,00 | 0,00 | 12 302,00 | 7 057,00 | 0,00 | 7 057,00 | 5 245,00 | 0,00 | 5 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 366,90 | 0,00 | 1 366,90 | 784,10 | 0,00 | 784,10 | 582,80 | 0,00 | 582,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения микрорайона 7 г. Белоярский | Общая стоимость | | 8 481,10 | 0,00 | 8 481,10 | 8 481,10 | 0,00 | 8 481,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 2 196,00 | 0,00 | 2 196,00 | 2 196,00 | 0,00 | 2 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 5 656,60 | 0,00 | 5 656,60 | 5 656,60 | 0,00 | 5 656,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 628,50 | 0,00 | 628,50 | 628,50 | 0,00 | 628,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский | Общая стоимость | | 11 424,80 | 0,00 | 11 424,80 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 9 324,80 | 0,00 | 9 324,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 4 041,00 | 0,00 | 4 041,00 | 544,00 | 0,00 | 544,00 | 3 497,00 | 0,00 | 3 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 6 645,40 | 0,00 | 6 645,40 | 1 400,40 | 0,00 | 1 400,40 | 5 245,00 | 0,00 | 5 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 738,40 | 0,00 | 738,40 | 155,60 | 0,00 | 155,60 | 582,80 | 0,00 | 582,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Березовский муниципальный район: | | | Общая стоимость | | 27 562,11 | 0,00 | 27 562,11 | 27 562,11 | 0,00 | 27 562,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 8 868,00 | 0,00 | 8 868,00 | 8 868,00 | 0,00 | 8 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 16 824,70 | 0,00 | 16 824,70 | 16 824,70 | 0,00 | 16 824,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 869,41 | 0,00 | 1 869,41 | 1 869,41 | 0,00 | 1 869,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Березовский муниципальный район | "Выполнение проектных работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения в д. Хулимсунт, Березовского района, ХМАО - Югры" | Общая стоимость | | 5 376,11 | 0,00 | 5 376,11 | 5 376,11 | 0,00 | 5 376,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 729,00 | 0,00 | 1 729,00 | 1 729,00 | 0,00 | 1 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 3 282,40 | 0,00 | 3 282,40 | 3 282,40 | 0,00 | 3 282,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 364,71 | 0,00 | 364,71 | 364,71 | 0,00 | 364,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Березовский муниципальный район | "Выполнение работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения (с заменой ветхих сетей) от ТК по ул. Астраханцева, Школа Искусств до ТК ул. Советская в пгт. Березово, Березовского района, ХМАО - Югры." | Общая стоимость | | 12 495,11 | 0,00 | 12 495,11 | 12 495,11 | 0,00 | 12 495,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 4 021,00 | 0,00 | 4 021,00 | 4 021,00 | 0,00 | 4 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 7 626,70 | 0,00 | 7 626,70 | 7 626,70 | 0,00 | 7 626,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 847,41 | 0,00 | 847,41 | 847,41 | 0,00 | 847,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Березовский муниципальный район | "Выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения (с заменой ветхих сетей) от котельной ул. Шмидта, 2 до интерната по ул. Шмидта, д. 6, в пгт. Березово, Березовского района, ХМАО - Югры." | Общая стоимость | | 5 333,44 | 0,00 | 5 333,44 | 5 333,44 | 0,00 | 5 333,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 716,00 | 0,00 | 1 716,00 | 1 716,00 | 0,00 | 1 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 3 255,70 | 0,00 | 3 255,70 | 3 255,70 | 0,00 | 3 255,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 361,74 | 0,00 | 361,74 | 361,74 | 0,00 | 361,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Березовский муниципальный район | "Выполнение проектных работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения по ул. Ятринская в с. Саранпауль, Березовского района, ХМАО - Югры" | Общая стоимость | | 4 357,44 | 0,00 | 4 357,44 | 4 357,44 | 0,00 | 4 357,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 402,00 | 0,00 | 1 402,00 | 1 402,00 | 0,00 | 1 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 2 659,90 | 0,00 | 2 659,90 | 2 659,90 | 0,00 | 2 659,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 295,54 | 0,00 | 295,54 | 295,54 | 0,00 | 295,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Мегион: | | | Общая стоимость | | 41 010,83 | 0,00 | 41 010,83 | 28 853,50 | 0,00 | 28 853,50 | 12 157,33 | 0,00 | 12 157,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 12 034,00 | 0,00 | 12 034,00 | 7 475,00 | 0,00 | 7 475,00 | 4 559,00 | 0,00 | 4 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 24 628,90 | 0,00 | 24 628,90 | 18 170,80 | 0,00 | 18 170,80 | 6 458,10 | 0,00 | 6 458,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 4 347,93 | 0,00 | 4 347,93 | 3 207,70 | 0,00 | 3 207,70 | 1 140,23 | 0,00 | 1 140,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Городской округ Мегион | Капитальный ремонт надземных сетей теплоснабжения вдоль ул. Лермонтова. ХМАО - Югра, п. Высокий на участке по ул. Лермонтова от ж/д N 2А до ж/д N 26 (595 м) | Общая стоимость | | 7 733,40 | 0,00 | 7 733,40 | 7 733,40 | 0,00 | 7 733,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 2 004,00 | 0,00 | 2 004,00 | 2 004,00 | 0,00 | 2 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 4 869,90 | 0,00 | 4 869,90 | 4 869,90 | 0,00 | 4 869,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 859,50 | 0,00 | 859,50 | 859,50 | 0,00 | 859,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Городской округ Мегион | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке от УТ-4 до ТК-42. ХМАО - Югра, г. Мегион, ул. Строителей, 2/4, (276 м) | Общая стоимость | | 7 898,70 | 0,00 | 7 898,70 | 7 898,70 | 0,00 | 7 898,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 2 045,00 | 0,00 | 2 045,00 | 2 045,00 | 0,00 | 2 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 4 974,90 | 0,00 | 4 974,90 | 4 974,90 | 0,00 | 4 974,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 878,80 | 0,00 | 878,80 | 878,80 | 0,00 | 878,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Городской округ Мегион | Капитальный ремонт подземных сетей теплоснабжения на участке от ТК-46 до ТК-47 по ул. Строителей 2/2 до Строителей 4. ХМАО - Югра, г. Мегион (300 м) | Общая стоимость | | 12 157,33 | 0,00 | 12 157,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 157,33 | 0,00 | 12 157,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 4 559,00 | 0,00 | 4 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 559,00 | 0,00 | 4 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 6 458,10 | 0,00 | 6 458,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 458,10 | 0,00 | 6 458,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 140,23 | 0,00 | 1 140,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140,23 | 0,00 | 1 140,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Городской округ Мегион | Капитальный ремонт подземных сетей теплоснабжения на участке на участке ТК-2-9. ХМАО - Югра, г. Мегион, ул. Свободы, 10 (400 м) | Общая стоимость | | 10 741,40 | 0,00 | 10 741,40 | 10 741,40 | 0,00 | 10 741,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 2 783,00 | 0,00 | 2 783,00 | 2 783,00 | 0,00 | 2 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 6 764,60 | 0,00 | 6 764,60 | 6 764,60 | 0,00 | 6 764,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 193,80 | 0,00 | 1 193,80 | 1 193,80 | 0,00 | 1 193,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Городской округ Мегион | Капитальный ремонт надземных сетей теплоснабжения на участке от ул. Мира до ул. Таежная. ХМАО - Югра, п. Высокий, ул. Мира-ул. Таежная (395 м) | Общая стоимость | | 2 480,00 | 0,00 | 2 480,00 | 2 480,00 | 0,00 | 2 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 643,00 | 0,00 | 643,00 | 643,00 | 0,00 | 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 561,40 | 0,00 | 1 561,40 | 1 561,40 | 0,00 | 1 561,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 275,60 | 0,00 | 275,60 | 275,60 | 0,00 | 275,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Нягань: | | | Общая стоимость | | 6 721,11 | 0,00 | 6 721,11 | 6 721,11 | 0,00 | 6 721,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 454,00 | 0,00 | 1 454,00 | 1 454,00 | 0,00 | 1 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 4 473,90 | 0,00 | 4 473,90 | 4 473,90 | 0,00 | 4 473,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 793,21 | 0,00 | 793,21 | 793,21 | 0,00 | 793,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Городской округ Нягань | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК-7 (ж.д. N 14) до ж.д. N 19, 1 микрорайон, городской округ Нягань | Общая стоимость | | 6 721,11 | 0,00 | 6 721,11 | 6 721,11 | 0,00 | 6 721,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 454,00 | 0,00 | 1 454,00 | 1 454,00 | 0,00 | 1 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 4 473,90 | 0,00 | 4 473,90 | 4 473,90 | 0,00 | 4 473,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 793,21 | 0,00 | 793,21 | 793,21 | 0,00 | 793,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Покачи: | | | Общая стоимость | | 3 261,33 | 0,00 | 3 261,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 261,33 | 0,00 | 3 261,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 223,00 | 0,00 | 1 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223,00 | 0,00 | 1 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 834,20 | 0,00 | 1 834,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 834,20 | 0,00 | 1 834,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 204,13 | 0,00 | 204,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,13 | 0,00 | 204,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Городской округ Покачи | Капитальный ремонт Сетей теплоснабжения Таежная, д. 10-Таежная, д. 8 | Общая стоимость | | 3 261,33 | 0,00 | 3 261,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 261,33 | 0,00 | 3 261,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 223,00 | 0,00 | 1 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223,00 | 0,00 | 1 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 834,20 | 0,00 | 1 834,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 834,20 | 0,00 | 1 834,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 204,13 | 0,00 | 204,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,13 | 0,00 | 204,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Пыть-Ях: | | | Общая стоимость | | 20 181,17 | 0,00 | 20 181,17 | 20 181,17 | 0,00 | 20 181,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 5 229,00 | 0,00 | 5 229,00 | 5 229,00 | 0,00 | 5 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 12 709,30 | 0,00 | 12 709,30 | 12 709,30 | 0,00 | 12 709,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2 242,87 | 0,00 | 2 242,87 | 2 242,87 | 0,00 | 2 242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Городской округ Пыть-Ях | Сети теплоснабжения от ТК 76-1 до ТК-112 (Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 76-1 до ТК-112) инв. N 3187 | Общая стоимость | | 20 181,17 | 0,00 | 20 181,17 | 20 181,17 | 0,00 | 20 181,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 5 229,00 | 0,00 | 5 229,00 | 5 229,00 | 0,00 | 5 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 12 709,30 | 0,00 | 12 709,30 | 12 709,30 | 0,00 | 12 709,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2 242,87 | 0,00 | 2 242,87 | 2 242,87 | 0,00 | 2 242,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Радужный: | | | Общая стоимость | | 32 526,67 | 0,00 | 32 526,67 | 22 884,00 | 0,00 | 22 884,00 | 9 642,67 | 0,00 | 9 642,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 9 545,00 | 0,00 | 9 545,00 | 5 929,00 | 0,00 | 5 929,00 | 3 616,00 | 0,00 | 3 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 20 683,00 | 0,00 | 20 683,00 | 15 259,50 | 0,00 | 15 259,50 | 5 423,50 | 0,00 | 5 423,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2 298,67 | 0,00 | 2 298,67 | 1 695,50 | 0,00 | 1 695,50 | 603,17 | 0,00 | 603,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Городской округ Радужный | Капитальный ремонт участков городских теплотрасс от задвижки N 1 до ТК 1-1 (2Ду 720 ППУ) по адресу: ХМАО - Югра, г. Радужный, район городского рынка | Общая стоимость | | 9 642,67 | 0,00 | 9 642,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 642,67 | 0,00 | 9 642,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 3 616,00 | 0,00 | 3 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 616,00 | 0,00 | 3 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 5 423,50 | 0,00 | 5 423,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 423,50 | 0,00 | 5 423,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 603,17 | 0,00 | 603,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603,17 | 0,00 | 603,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Городской округ Радужный | "Капитальный ремонт магистрального трубопровода от МТК 10-01 - ТК 1-12 по адресу: ХМАО - Югра, г. Радужный, 9 микрорайон" | Общая стоимость | | 22 884,00 | 0,00 | 22 884,00 | 22 884,00 | 0,00 | 22 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 5 929,00 | 0,00 | 5 929,00 | 5 929,00 | 0,00 | 5 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 15 259,50 | 0,00 | 15 259,50 | 15 259,50 | 0,00 | 15 259,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 695,50 | 0,00 | 1 695,50 | 1 695,50 | 0,00 | 1 695,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Сургут: | | | Общая стоимость | | 68 700,38 | 0,00 | 68 700,38 | 9 873,71 | 0,00 | 9 873,71 | 58 826,67 | 0,00 | 58 826,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 25 762,00 | 0,00 | 25 762,00 | 3 702,00 | 0,00 | 3 702,00 | 22 060,00 | 0,00 | 22 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 34 348,90 | 0,00 | 34 348,90 | 4 936,00 | 0,00 | 4 936,00 | 29 412,90 | 0,00 | 29 412,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 8 589,48 | 0,00 | 8 589,48 | 1 235,71 | 0,00 | 1 235,71 | 7 353,77 | 0,00 | 7 353,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Городской округ Сургут | Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Компенсатор на участке от 8ТК2 до 8ТК3 | Общая стоимость | | 3 585,00 | 0,00 | 3 585,00 | 3 585,00 | 0,00 | 3 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 344,00 | 0,00 | 1 344,00 | 1 344,00 | 0,00 | 1 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 792,80 | 0,00 | 1 792,80 | 1 792,80 | 0,00 | 1 792,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 448,20 | 0,00 | 448,20 | 448,20 | 0,00 | 448,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Городской округ Сургут | Тепломагистраль N 4 от 4ТК-42 до 4ТК-42А, вдоль ул. Нефтяников. Участок от Н.О. N 3 до 4ТК42Б | Общая стоимость | | 3 893,33 | 0,00 | 3 893,33 | 3 893,33 | 0,00 | 3 893,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 460,00 | 0,00 | 1 460,00 | 1 460,00 | 0,00 | 1 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 945,30 | 0,00 | 1 945,30 | 1 945,30 | 0,00 | 1 945,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 488,03 | 0,00 | 488,03 | 488,03 | 0,00 | 488,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Городской округ Сургут | Тепломагистраль N 1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина Участок от т. А (НО-25) до Н.О.-22 (Т1) | Общая стоимость | | 2 395,38 | 0,00 | 2 395,38 | 2 395,38 | 0,00 | 2 395,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 898,00 | 0,00 | 898,00 | 898,00 | 0,00 | 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 197,90 | 0,00 | 1 197,90 | 1 197,90 | 0,00 | 1 197,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 299,48 | 0,00 | 299,48 | 299,48 | 0,00 | 299,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Городской округ Сургут | Капитальный ремонт объекта: "Водовод от 8 пром/узла до ВК-25 ул. 50 лет ВЛКСМ. Участок от ВК по ул. Быстринская до ВК по пр. Мира" | Общая стоимость | | 58 826,67 | 0,00 | 58 826,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 826,67 | 0,00 | 58 826,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 22 060,00 | 0,00 | 22 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 060,00 | 0,00 | 22 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 29 412,90 | 0,00 | 29 412,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 412,90 | 0,00 | 29 412,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 7 353,77 | 0,00 | 7 353,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 353,77 | 0,00 | 7 353,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Ханты-Мансийск: | | | Общая стоимость | | 51 440,61 | 0,00 | 51 440,61 | 51 440,61 | 0,00 | 51 440,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 8 470,00 | 0,00 | 8 470,00 | 8 470,00 | 0,00 | 8 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 34 376,60 | 0,00 | 34 376,60 | 34 376,60 | 0,00 | 34 376,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 8 594,01 | 0,00 | 8 594,01 | 8 594,01 | 0,00 | 8 594,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Городской округ Ханты-Мансийск | "Капитальный ремонт (с заменой) оборудования и участка тепловой сети котельной N 35 г. Ханты-Мансийск" | Общая стоимость | | 2 388,70 | 0,00 | 2 388,70 | 2 388,70 | 0,00 | 2 388,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 596,60 | 0,00 | 1 596,60 | 1 596,60 | 0,00 | 1 596,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 399,10 | 0,00 | 399,10 | 399,10 | 0,00 | 399,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Городской округ Ханты-Мансийск | "Капитальный ремонт (с заменой) оборудования и участка тепловой сети котельной "Пождепо" г. Ханты-Мансийск" | Общая стоимость | | 635,10 | 0,00 | 635,10 | 635,10 | 0,00 | 635,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 424,10 | 0,00 | 424,10 | 424,10 | 0,00 | 424,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Городской округ Ханты-Мансийск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по адресу: ул. Дунина-Горкавича, 9,11,13 | Общая стоимость | | 11 045,37 | 0,00 | 11 045,37 | 11 045,37 | 0,00 | 11 045,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 819,00 | 0,00 | 1 819,00 | 1 819,00 | 0,00 | 1 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 7 381,10 | 0,00 | 7 381,10 | 7 381,10 | 0,00 | 7 381,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 845,27 | 0,00 | 1 845,27 | 1 845,27 | 0,00 | 1 845,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Городской округ Ханты-Мансийск | "Капитальный ремонт (с заменой) оборудования и участка тепловой сети блочной котельной в микрорайоне Учхоз г. Ханты-Мансийск (КУ "Осенняя")" | Общая стоимость | | 263,40 | 0,00 | 263,40 | 263,40 | 0,00 | 263,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 176,30 | 0,00 | 176,30 | 176,30 | 0,00 | 176,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 44,10 | 0,00 | 44,10 | 44,10 | 0,00 | 44,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Городской округ Ханты-Мансийск | "Капитальный ремонт (с заменой) оборудования и участка тепловой сети котельной N 15 г. Ханты-Мансийск" | Общая стоимость | | 2 563,70 | 0,00 | 2 563,70 | 2 563,70 | 0,00 | 2 563,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 422,00 | 0,00 | 422,00 | 422,00 | 0,00 | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 1 713,40 | 0,00 | 1 713,40 | 1 713,40 | 0,00 | 1 713,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 428,30 | 0,00 | 428,30 | 428,30 | 0,00 | 428,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Городской округ Ханты-Мансийск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения к зданию ОКБ (корпус А) по адресу: ул. Калинина, 40 | Общая стоимость | | 34 544,34 | 0,00 | 34 544,34 | 34 544,34 | 0,00 | 34 544,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 5 688,00 | 0,00 | 5 688,00 | 5 688,00 | 0,00 | 5 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 23 085,10 | 0,00 | 23 085,10 | 23 085,10 | 0,00 | 23 085,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 5 771,24 | 0,00 | 5 771,24 | 5 771,24 | 0,00 | 5 771,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Югорск: | | | Общая стоимость | | 33 582,95 | 0,00 | 33 582,95 | 22 004,28 | 0,00 | 22 004,28 | 11 578,67 | 0,00 | 11 578,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 8 027,00 | 0,00 | 8 027,00 | 3 685,00 | 0,00 | 3 685,00 | 4 342,00 | 0,00 | 4 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 21 721,70 | 0,00 | 21 721,70 | 15 571,40 | 0,00 | 15 571,40 | 6 150,30 | 0,00 | 6 150,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 3 834,25 | 0,00 | 3 834,25 | 2 747,88 | 0,00 | 2 747,88 | 1 086,37 | 0,00 | 1 086,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Городской округ Югорск | "Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения и горячего водоснабжения от ул. Геологов, д. 7 до ул. Геологов, д. 15 г. Югорск (1 этап)" | Общая стоимость | | 11 578,67 | 0,00 | 11 578,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 578,67 | 0,00 | 11 578,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 4 342,00 | 0,00 | 4 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 342,00 | 0,00 | 4 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 6 150,30 | 0,00 | 6 150,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,30 | 0,00 | 6 150,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 086,37 | 0,00 | 1 086,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086,37 | 0,00 | 1 086,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Городской округ Югорск | "Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Энтузиастов в городе Югорске" | Общая стоимость | | 9 650,23 | 0,00 | 9 650,23 | 9 650,23 | 0,00 | 9 650,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 616,00 | 0,00 | 1 616,00 | 1 616,00 | 0,00 | 1 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 6 829,10 | 0,00 | 6 829,10 | 6 829,10 | 0,00 | 6 829,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 205,13 | 0,00 | 1 205,13 | 1 205,13 | 0,00 | 1 205,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Городской округ Югорск | "Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Таёжная в городе Югорске" | Общая стоимость | | 12 354,05 | 0,00 | 12 354,05 | 12 354,05 | 0,00 | 12 354,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 2 069,00 | 0,00 | 2 069,00 | 2 069,00 | 0,00 | 2 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 8 742,30 | 0,00 | 8 742,30 | 8 742,30 | 0,00 | 8 742,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 542,75 | 0,00 | 1 542,75 | 1 542,75 | 0,00 | 1 542,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Кондинский муниципальный район: | | | Общая стоимость | | 17 272,80 | 0,00 | 17 272,80 | 17 272,80 | 0,00 | 17 272,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 5 338,00 | 0,00 | 5 338,00 | 5 338,00 | 0,00 | 5 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 10 741,30 | 0,00 | 10 741,30 | 10 741,30 | 0,00 | 10 741,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 193,50 | 0,00 | 1 193,50 | 1 193,50 | 0,00 | 1 193,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Кондинский муниципальный район | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Маяковского от жилого дома N 25 до жилого дома N 11 пгт. Междуреченский" | Общая стоимость | | 7 675,90 | 0,00 | 7 675,90 | 7 675,90 | 0,00 | 7 675,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 2 373,00 | 0,00 | 2 373,00 | 2 373,00 | 0,00 | 2 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 4 772,60 | 0,00 | 4 772,60 | 4 772,60 | 0,00 | 4 772,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 530,30 | 0,00 | 530,30 | 530,30 | 0,00 | 530,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Кондинский муниципальный район | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения от здания 5Г, ул. 60 лет ВЛКСМ, до теплопункта "Таежный" пгт. Междуреченский" | Общая стоимость | | 9 596,90 | 0,00 | 9 596,90 | 9 596,90 | 0,00 | 9 596,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 2 965,00 | 0,00 | 2 965,00 | 2 965,00 | 0,00 | 2 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 5 968,70 | 0,00 | 5 968,70 | 5 968,70 | 0,00 | 5 968,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 663,20 | 0,00 | 663,20 | 663,20 | 0,00 | 663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Нефтеюганский муниципальный район: | | | Общая стоимость | | 48 301,60 | 0,00 | 48 301,60 | 33 983,00 | 0,00 | 33 983,00 | 14 318,60 | 0,00 | 14 318,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 14 174,00 | 0,00 | 14 174,00 | 8 805,00 | 0,00 | 8 805,00 | 5 369,00 | 0,00 | 5 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 27 302,10 | 0,00 | 27 302,10 | 20 142,40 | 0,00 | 20 142,40 | 7 159,70 | 0,00 | 7 159,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 6 825,50 | 0,00 | 6 825,50 | 5 035,60 | 0,00 | 5 035,60 | 1 789,90 | 0,00 | 1 789,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Нефтеюганский муниципальный район | Капитальный ремонт объекта "Магистральные сети тепловодоснабжения от ТК-8 до ТК-14" в пгт. Пойковский Нефтеюганского района | Общая стоимость | | 14 318,60 | 0,00 | 14 318,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 318,60 | 0,00 | 14 318,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 5 369,00 | 0,00 | 5 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 369,00 | 0,00 | 5 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 7 159,70 | 0,00 | 7 159,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 159,70 | 0,00 | 7 159,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 789,90 | 0,00 | 1 789,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789,90 | 0,00 | 1 789,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Нефтеюганский муниципальный район | "Капитальный ремонт объекта "Магистральные сети ТС от котельной N 3 до ТК-8" (Замена участка от ТК-1а до ТК-3 Ду-700 мм) в пгт. Пойковский Нефтеюганского района" ШИФР П-081 | Общая стоимость | | 33 983,00 | 0,00 | 33 983,00 | 33 983,00 | 0,00 | 33 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 8 805,00 | 0,00 | 8 805,00 | 8 805,00 | 0,00 | 8 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 20 142,40 | 0,00 | 20 142,40 | 20 142,40 | 0,00 | 20 142,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 5 035,60 | 0,00 | 5 035,60 | 5 035,60 | 0,00 | 5 035,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Нижневартовский муниципальный район: | | | Общая стоимость | | 5 723,00 | 0,00 | 5 723,00 | 5 723,00 | 0,00 | 5 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 483,00 | 0,00 | 1 483,00 | 1 483,00 | 0,00 | 1 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 3 392,00 | 0,00 | 3 392,00 | 3 392,00 | 0,00 | 3 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 848,00 | 0,00 | 848,00 | 848,00 | 0,00 | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Нижневартовский муниципальный район | Капитальный ремонт с заменой сетей тепловодоснабжения: "Сети тепловодоснабжения п. Ваховск" (от ул. Зеленая, д. 17 до ул. Зеленая, д. 29) | Общая стоимость | | 5 723,00 | 0,00 | 5 723,00 | 5 723,00 | 0,00 | 5 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 483,00 | 0,00 | 1 483,00 | 1 483,00 | 0,00 | 1 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 3 392,00 | 0,00 | 3 392,00 | 3 392,00 | 0,00 | 3 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 848,00 | 0,00 | 848,00 | 848,00 | 0,00 | 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Октябрьский муниципальный район: | | | Общая стоимость | | 28 592,10 | 0,00 | 28 592,10 | 28 592,10 | 0,00 | 28 592,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 7 408,00 | 0,00 | 7 408,00 | 7 408,00 | 0,00 | 7 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 18 005,70 | 0,00 | 18 005,70 | 18 005,70 | 0,00 | 18 005,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 3 178,40 | 0,00 | 3 178,40 | 3 178,40 | 0,00 | 3 178,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Октябрьский муниципальный район | "Капитальный ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения по ул. Энтузиастов-Песчаная-Карьерная" | Общая стоимость | | 17 538,70 | 0,00 | 17 538,70 | 17 538,70 | 0,00 | 17 538,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 4 544,00 | 0,00 | 4 544,00 | 4 544,00 | 0,00 | 4 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 11 044,70 | 0,00 | 11 044,70 | 11 044,70 | 0,00 | 11 044,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Октябрьский муниципальный район | "Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения по ул. Калинина, ул. Ленина в пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области" | Общая стоимость | | 11 053,40 | 0,00 | 11 053,40 | 11 053,40 | 0,00 | 11 053,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 2 864,00 | 0,00 | 2 864,00 | 2 864,00 | 0,00 | 2 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 6 961,00 | 0,00 | 6 961,00 | 6 961,00 | 0,00 | 6 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 228,40 | 0,00 | 1 228,40 | 1 228,40 | 0,00 | 1 228,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Советский муниципальный район: | | | Общая стоимость | | 46 286,23 | 0,00 | 46 286,23 | 32 986,23 | 0,00 | 32 986,23 | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 9 611,00 | 0,00 | 9 611,00 | 4 624,00 | 0,00 | 4 624,00 | 4 987,00 | 0,00 | 4 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 33 007,70 | 0,00 | 33 007,70 | 25 526,00 | 0,00 | 25 526,00 | 7 481,70 | 0,00 | 7 481,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 3 667,53 | 0,00 | 3 667,53 | 2 836,23 | 0,00 | 2 836,23 | 831,30 | 0,00 | 831,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Советский муниципальный район | Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от ул. Олега Кошевого д. 5 до ул. Олега Кошевого д. 27 в г. Советский | Общая стоимость | | 23 582,56 | 0,00 | 23 582,56 | 23 582,56 | 0,00 | 23 582,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 3 306,00 | 0,00 | 3 306,00 | 3 306,00 | 0,00 | 3 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 18 248,90 | 0,00 | 18 248,90 | 18 248,90 | 0,00 | 18 248,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2 027,66 | 0,00 | 2 027,66 | 2 027,66 | 0,00 | 2 027,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Советский муниципальный район | Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения ул. Советская - ул. Юбилейная г.п. Советский | Общая стоимость | | 9 403,67 | 0,00 | 9 403,67 | 9 403,67 | 0,00 | 9 403,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 318,00 | 0,00 | 1 318,00 | 1 318,00 | 0,00 | 1 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 7 277,10 | 0,00 | 7 277,10 | 7 277,10 | 0,00 | 7 277,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 808,57 | 0,00 | 808,57 | 808,57 | 0,00 | 808,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Советский муниципальный район | Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от котельной N 21 в пгт. Агириш (ул. Спортивная-ул. Дзержинского - ул. 50 лет ВЛКСМ) | Общая стоимость | | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 4 987,00 | 0,00 | 4 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 987,00 | 0,00 | 4 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 7 481,70 | 0,00 | 7 481,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 481,70 | 0,00 | 7 481,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 831,30 | 0,00 | 831,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,30 | 0,00 | 831,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Сургутский муниципальный район: | | | Общая стоимость | | 36 145,38 | 0,00 | 36 145,38 | 36 145,38 | 0,00 | 36 145,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 9 698,00 | 0,00 | 9 698,00 | 9 698,00 | 0,00 | 9 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 21 157,90 | 0,00 | 21 157,90 | 21 157,90 | 0,00 | 21 157,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 5 289,48 | 0,00 | 5 289,48 | 5 289,48 | 0,00 | 5 289,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Сургутский муниципальный район | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей протяженностью 209,5 п.м. в двухтрубном исполнении через МТК N 5 в микрорайоне N 7 | Общая стоимость | | 16 537,76 | 0,00 | 16 537,76 | 16 537,76 | 0,00 | 16 537,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 4 437,00 | 0,00 | 4 437,00 | 4 437,00 | 0,00 | 4 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 9 680,60 | 0,00 | 9 680,60 | 9 680,60 | 0,00 | 9 680,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2 420,16 | 0,00 | 2 420,16 | 2 420,16 | 0,00 | 2 420,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Сургутский муниципальный район | "Капитальный ремонт инженерных сетей тепловодоснабжения от ЦТП N 1 до ТК N 3, от ТК N 3 до ТК N 7 (д/с "Теремок") г.п. Федоровский, Сургутский район" | Общая стоимость | | 13 398,38 | 0,00 | 13 398,38 | 13 398,38 | 0,00 | 13 398,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 3 595,00 | 0,00 | 3 595,00 | 3 595,00 | 0,00 | 3 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 7 842,70 | 0,00 | 7 842,70 | 7 842,70 | 0,00 | 7 842,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 960,68 | 0,00 | 1 960,68 | 1 960,68 | 0,00 | 1 960,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Сургутский муниципальный район | "Капитальный ремонт магистральных сетей ТВС от точки врезки ТК 19 м до ЦТП N 9 (с вводом в здание ЦТП N 9) г.п. Федоровский, Сургутский район" | Общая стоимость | | 6 209,24 | 0,00 | 6 209,24 | 6 209,24 | 0,00 | 6 209,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 1 666,00 | 0,00 | 1 666,00 | 1 666,00 | 0,00 | 1 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 3 634,60 | 0,00 | 3 634,60 | 3 634,60 | 0,00 | 3 634,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 908,64 | 0,00 | 908,64 | 908,64 | 0,00 | 908,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Ханты-Мансийский муниципальный район: | | | Общая стоимость | | 19 201,58 | 0,00 | 19 201,58 | 13 509,48 | 0,00 | 13 509,48 | 5 692,10 | 0,00 | 5 692,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 5 634,00 | 0,00 | 5 634,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 2 134,00 | 0,00 | 2 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 10 854,00 | 0,00 | 10 854,00 | 8 007,50 | 0,00 | 8 007,50 | 2 846,50 | 0,00 | 2 846,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2 713,58 | 0,00 | 2 713,58 | 2 001,98 | 0,00 | 2 001,98 | 711,60 | 0,00 | 711,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Ханты-Мансийский муниципальный район | "Капитальный ремонт инженерных сетей тепловодоснабжения по ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Рабочая, ул. Комсомольская п. Луговской Ханты-Мансийского района (разработка сметной документации)" | Общая стоимость | | 13 509,48 | 0,00 | 13 509,48 | 13 509,48 | 0,00 | 13 509,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 8 007,50 | 0,00 | 8 007,50 | 8 007,50 | 0,00 | 8 007,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 2 001,98 | 0,00 | 2 001,98 | 2 001,98 | 0,00 | 2 001,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Ханты-Мансийский муниципальный район | "Капитальный ремонт инженерных сетей тепловодоснабжения по ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Школьная, ул. Комсомольская, ул. Заводская, ул. Строителей п. Луговской Ханты-Мансийского района (разработка сметной документации)" | Общая стоимость | | 5 692,10 | 0,00 | 5 692,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 692,10 | 0,00 | 5 692,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | СФ | 2 134,00 | 0,00 | 2 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134,00 | 0,00 | 2 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| БС | 2 846,50 | 0,00 | 2 846,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 846,50 | 0,00 | 2 846,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 711,60 | 0,00 | 711,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,60 | 0,00 | 711,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Информация об изменениях:

Таблица 7 изменена с 11 декабря 2023 г. - [Постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/408169979/8) Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 декабря 2023 г. N 620-п

[См. предыдущую редакцию](https://internet.garant.ru/document/redirect/19039997/70)

Таблица 7

# Динамика достижения показателей при реализации Региональной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Муниципальное образование | Наименование мероприятия | Сфера реализации | Протяженность замены инженерных сетей | | | | | | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество услуг | | | | | |
| Всего | График достижения целевого показателя | | | | | Всего | График достижения целевого показателя | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| км | км | км | км | км | км | человек | человек | человек | человек | человек | человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 6 |
| Итого по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | | | | 59,25 | 37,54 | 21,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 944 | 7 052 | 2 892 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по сфере реализации "Водоснабжение": | | | | 17,65 | 9,56 | 8,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 | 2 038 | 982 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию Белоярский муниципальный район: | | | | 1,22 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей водоснабжения микрорайона 7 г. Белоярский. | Водоснабжение | 1,22 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию Березовский муниципальный район: | | | | 0,79 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Березовский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения (с заменой ветхих сетей) от ТП14 до врезки в объект "Сети тепло-, водоснабжения от котельной до больницы на 15 коек" (ул. Первопроходцев д. 42, 43, 44, 45), от ЦТП11 до ЦТП12 (ул. Первопроходцев 60, 61, 62, 63) в п. Светлый, Березовского района, ХМАО - Югры | Водоснабжение | 0,79 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Нефтеюганск: | | | | 2,01 | 1,02 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171 | 1 021 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Городской округ Нефтеюганск | Инженерные сети, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 11, протяженность 1585 м, Кадастровый номер: 86:20:0000000:1521 (Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Парковая в 11 мкр-не. от точки В-1 до колодца ВК-3) | Водоснабжение | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Городской округ Нефтеюганск | "Наружные сети водопровода", назначение: инженерные сети, протяженность 996,6 м, инв. N 71:118:002:000051020, лит. 1, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 14, вдоль улиц Пойменная и Мамонтовская (капитальный ремонт водопровода вдоль ул. Романа Кузоваткина и ул. Мамонтовская, 14 мкр.) | Водоснабжение | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Городской округ Нефтеюганск | "Инженерные сети водопровода", назначение: инженерные сети, протяженность 852,0 м, инв. N 71:134:002:000054710, адрес объекта: Россия, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 16, вдоль ул. Молодежная" (капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул. Александра Филимонова от ВК-1 сущ. у ж.д. N 2 в 16 мкр. до ВКам сущ. по ул. Набережная) | Водоснабжение | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Нягань: | | | | 4,48 | 3,37 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 | 324 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Городской округ Нягань | Капитальный ремонт водопровода от ул. Западная, 1А до ж.д. N 60 ул. Железнодорожная Ду 110 мм, ул. Железнодорожная от ж.д. N 60 до ж.д. N 50А 2 Ду 63 мм | Водоснабжение | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Городской округ Нягань | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Буровиков от ж.д. N 1 до ж.д. N 22, г. Нягань | Водоснабжение | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Городской округ Нягань | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от т. А ул. Западная до ул. Железнодорожная (ж.д. 76/2, 76/1, 74) | Водоснабжение | 0,53 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Городской округ Нягань | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по ул. Северная от ж.д. N 24 до ж.д. N 57, г. Нягань | Водоснабжение | 1,87 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Городской округ Нягань | Капитальный ремонт магистральный сетей водоснабжения 2 ду 300 мм по ул. Сибирская от ВК-32 до ВК-38 (Ду 315 мм) | Водоснабжение | 1,11 | 0,00 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Пыть-Ях: | | | | 3,51 | 0,66 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 | 330 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Городской округ Пыть-Ях | Капитальный ремонт сети водоснабжения: сооружение "Магистральные сети водоснабжения" по ул. Р. Кузоваткина, ул. Св.Федорова в г. Пыть-Ях", "Водовод". ХМАО - Югра, г. Пыть-Ях, 3 микрорайон | Водоснабжение | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Городской округ Пыть-Ях | Капитальный ремонт сети водоснабжения от ВОС-3 до ВР5 (Объекты: "Водовод Bр. 5а - КОС-2700", "Водовод КОС-2700 - КОС-7000", "Водовод КОС-7000 - ВОС-3") | Водоснабжение | 2,85 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Городской округ Пыть-Ях | Капитальный ремонт сети водоснабжения от ТК -119 до ТК-120, ул. Сергея Есенина, 3 мкр. "Кедровый", г. Пыть-Ях | Водоснабжение | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Городской округ Пыть-Ях | Сети водоснабжения от ВК-27 до ЦТП (Капитальный ремонт сети водоснабжения от ВК-27 до ЦТП) | Водоснабжение | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Югорск: | | | | 1,53 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Городской округ Югорск | Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей водоснабжения методом ГНБ по улице Монтажников в городе Югорске | Водоснабжение | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Городской округ Югорск | Капитальный ремонт (с заменой) участка сетей водоснабжения методом ГНБ по улице Снежная в городе Югорске | Водоснабжение | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию Кондинский муниципальный район: | | | | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Кондинский муниципальный район | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей водоснабжения от ВК возле жилого дома N 33 до ВК возле жилого дома N 1А по ул. Таежная пгт. Междуреченский | Водоснабжение | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию Нижневартовский муниципальный район: | | | | 2,53 | 1,76 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Нижневартовский муниципальный район | Капитальный ремонт с заменой сетей тепловодоснабжения: "Сети водоснабжения п. Аган" (ул. Новая - колодец до скважины N 2, ул. Новая - колодец до магазина ул. Рыбников д. 22, магазин - ул. Советская - ул. Новая, 35) | Водоснабжение | 1,76 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Нижневартовский муниципальный район | Капитальный ремонт с заменой сетей тепловодоснабжения: "Сети водоснабжения п. Аган" (ул. Новая, дома 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 23, 27; ул. Советская, дома 27, 31; ул. Рыбников, д. 3) | Водоснабжение | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию Октябрьский муниципальный район: | | | | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Октябрьский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения и канализации микрорайона "Финский" в пгт. Андра, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области | Водоснабжение | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по сфере реализации "Водоотведение": | | | | 9,55 | 3,80 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 | 1 170 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Урай: | | | | 6,85 | 1,80 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Городской округ Урай | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-3 до КОС инв. N 101030001122, Ф500 мм | Водоотведение | 5,05 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Городской округ Урай | Капитальный ремонт (с заменой) систем водоотведения: Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС-4 до канализационного колодца 2А-149 инв.N101030001127. (ХМАО - Югра, г. Урай, от КНС-4 мкр. "Лесной" до ККN 2А-149 в районе жилого дома N 43 мкр. 2А) | Водоотведение | 1,80 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Ханты-Мансийск: | | | | 0,86 | 0,49 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 | 650 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Городской округ Ханты-Мансийск | Капитальный ремонт напорной канализации от КНС-19 в г. Ханты-Мансийске. 7 этап | Водоотведение | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Городской округ Ханты-Мансийск | Капитальный ремонт Магистральных сетей бытовой канализации по ул. К. Маркса от ул. Комсомольская до ул. Рознина кадастровый номер 86:12:0000000:7681 реновация участка коллектора по ул. Карла Маркса | Водоотведение | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Городской округ Ханты-Мансийск | Капитальный ремонт напорной канализации от КНС-19 в г. Ханты-Мансийске. 10 этап | Водоотведение | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | городской округ Ханты-Мансийск | Капитальный ремонт напорной канализации от КНС-19 в г. Ханты-Мансийске. 8 этап | Водоотведение | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Городской округ Ханты-Мансийск | Капитальный ремонт напорной канализации от КНС-19 в г. Ханты-Мансийске. 9 этап | Водоотведение | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию Советский муниципальный район: | | | | 0,98 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Советский муниципальный район | Капитальный ремонт (с заменой) напорного коллектора водоотведения (с участками прокладки методом ГНБ) от КНС ул. Железнодорожная до колодца гасителя ул. Ленина, 2А г.п. Советский | Водоотведение | 0,98 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию Сургутский муниципальный район: | | | | 0,85 | 0,52 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сургутский муниципальный район | Капитальный ремонт магистрального самотечного коллектора Ду 400 мм по ул. Озерная, ул. Новая, г. Лянтор | Водоотведение | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Сургутский муниципальный район | Капитальный ремонт магистрального самотечного коллектора Ду 400 мм по ул. Озерная, ул. Новая, г. Лянтор | Водоотведение | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по сфере реализации "Теплоснабжение": | | | | 32,05 | 24,18 | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 104 | 3 844 | 1 260 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию Белоярский муниципальный район: | | | | 1,88 | 1,22 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 | 250 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения микрорайона 7 г. Белоярский | Теплоснабжение | 0,88 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский. | Теплоснабжение | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Белоярский муниципальный район | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения ул. Сухарева, включая микрорайон Мирный г. Белоярский | Теплоснабжение | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию Березовский муниципальный район: | | | | 1,96 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Березовский муниципальный район | "Выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения (с заменой ветхих сетей) от котельной ул. Шмидта, 2 до интерната по ул. Шмидта, д. 6, в пгт. Березово, Березовского района, ХМАО - Югры." | Теплоснабжение | 0,39 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Березовский муниципальный район | "Выполнение работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения (с заменой ветхих сетей) от ТК по ул. Астраханцева, Школа Искусств до ТК ул. Советская в пгт. Березово, Березовского района, ХМАО - Югры." | Теплоснабжение | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Березовский муниципальный район | "Выполнение проектных работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения в д. Хулимсунт, Березовского района, ХМАО - Югры" | Теплоснабжение | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Березовский муниципальный район | "Выполнение проектных работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения по ул. Ятринская в с. Саранпауль, Березовского района, ХМАО - Югры" | Теплоснабжение | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Мегион: | | | | 2,27 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Городской округ Мегион | Капитальный ремонт надземных сетей теплоснабжения вдоль ул. Лермонтова. ХМАО - Югра, п. Высокий на участке по ул. Лермонтова от ж/д N 2А до ж/д N 26 (595 м) | Теплоснабжение | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Городской округ Мегион | Капитальный ремонт надземных сетей теплоснабжения на участке от ул. Мира до ул. Таежная. ХМАО - Югра, п. Высокий, ул. Мира - ул. Таежная (395 м) | Теплоснабжение | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Городской округ Мегион | Капитальный ремонт подземных сетей теплоснабжения на участке от ТК-46 до ТК-47 по ул. Строителей 2/2 до Строителей 4. ХМАО - Югра, г. Мегион (300 м) | Теплоснабжение | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Городской округ Мегион | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на участке от УТ-4 до ТК-42. ХМАО - Югра, г. Мегион, ул. Строителей, 2/4, (276 м) | Теплоснабжение | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Городской округ Мегион | Капитальный ремонт подземных сетей теплоснабжения на участке на участке ТК-2-9. ХМАО - Югра, г. Мегион, ул. Свободы, 10 (400 м) | Теплоснабжение | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Нягань: | | | | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Городской округ Нягань | Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК-7 (ж.д. N 14) до ж.д. N 19, 1 микрорайон, городской округ Нягань | Теплоснабжение | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Покачи: | | | | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Городской округ Покачи | Капитальный ремонт Сетей теплоснабжения Таежная, д. 10-Таежная, д. 8 | Теплоснабжение | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Пыть-Ях: | | | | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Городской округ Пыть-Ях | Сети теплоснабжения от ТК 76-1 до ТК-112 (Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 76-1 до ТК-112) инв. N 3187 | Теплоснабжение | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Радужный: | | | | 2,07 | 1,08 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Городской округ Радужный | Капитальный ремонт участков городских теплотрасс от задвижки N 1 до ТК 1-1 (2Ду 720 ППУ) по адресу: ХМАО - Югра, г. Радужный, район городского рынка | Теплоснабжение | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Городской округ Радужный | "Капитальный ремонт магистрального трубопровода от МТК 10-01 - ТК 1-12 по адресу: ХМАО - Югра, г. Радужный, 9 микрорайон" | Теплоснабжение | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Сургут: | | | | 0,87 | 0,28 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 | 180 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Городской округ Сургут | Капитальный ремонт объекта: "Водовод от 8 пром/узла до ВК-25 ул. 50 лет ВЛКСМ. Участок от ВК по ул. Быстринская до ВК по пр. Мира" | Теплоснабжение | 0,59 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Городской округ Сургут | Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Компенсатор на участке от 8ТК2 до 8ТК3 | Теплоснабжение | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Городской округ Сургут | Тепломагистраль N 1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина Участок от т. А (НО-25) до Н.О.-22 (Т1) | Теплоснабжение | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Городской округ Сургут | Тепломагистраль N 4 от 4ТК-42 до 4ТК-42А, вдоль ул. Нефтяников. Участок от Н.О. N 3 до 4ТК42Б | Теплоснабжение | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Ханты-Мансийск: | | | | 1,56 | 1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 | 1 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Городской округ Ханты-Мансийск | "Капитальный ремонт (с заменой) оборудования и участка тепловой сети блочной котельной в микрорайоне Учхоз г. Ханты-Мансийск (КУ "Осенняя")" | Теплоснабжение | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Городской округ Ханты-Мансийск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по адресу: ул. Дунина-Горкавича, 9, 11, 13 | Теплоснабжение | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Городской округ Ханты-Мансийск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения к зданию ОКБ (корпус А) по адресу: ул. Калинина, 40 | Теплоснабжение | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Городской округ Ханты-Мансийск | "Капитальный ремонт (с заменой) оборудования и участка тепловой сети котельной "Пождепо" г. Ханты-Мансийск" | Теплоснабжение | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Городской округ Ханты-Мансийск | "Капитальный ремонт (с заменой) оборудования и участка тепловой сети котельной N 35 г. Ханты-Мансийск" | Теплоснабжение | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Городской округ Ханты-Мансийск | "Капитальный ремонт (с заменой) оборудования и участка тепловой сети котельной N 15 г. Ханты-Мансийск" | Теплоснабжение | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Югорск: | | | | 4,75 | 3,34 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Городской округ Югорск | "Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Таёжная в городе Югорске" | Теплоснабжение | 2,27 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Городской округ Югорск | "Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения и горячего водоснабжения от ул. Геологов, д. 7 до ул. Геологов, д. 15 г. Югорск (1 этап)" | Теплоснабжение | 1,41 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Городской округ Югорск | "Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по улице Энтузиастов в городе Югорске" | Теплоснабжение | 1,07 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию Кондинский муниципальный район: | | | | 1,59 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Кондинский муниципальный район | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения от здания 5Г, ул. 60 лет ВЛКСМ, до теплопункта "Таежный" пгт. Междуреченский" | Теплоснабжение | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кондинский муниципальный район | "Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Маяковского от жилого дома N 25 до жилого дома N 11 пгт. Междуреченский" | Теплоснабжение | 1,08 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию Нефтеюганский муниципальный район: | | | | 1,05 | 0,19 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 | 30 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Нефтеюганский муниципальный район | Капитальный ремонт объекта "Магистральные сети тепловодоснабжения от ТК-8 до ТК-14" в пгт. Пойковский Нефтеюганского района | Теплоснабжение | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Нефтеюганский муниципальный район | "Капитальный ремонт объекта "Магистральные сети ТС от котельной N 3 до ТК-8" (Замена участка от ТК-1а до ТК-3 Ду-700 мм) в пгт. Пойковский Нефтеюганского района ШИФР П-081 | Теплоснабжение | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию Нижневартовский муниципальный район: | | | | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Нижневартовский муниципальный район | Капитальный ремонт с заменой сетей тепловодоснабжения: "Сети тепловодоснабжения п. Ваховск" (от ул. Зеленая, д. 17 до ул. Зеленая, д. 29) | Теплоснабжение | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию Октябрьский муниципальный район: | | | | 2,05 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Октябрьский муниципальный район | "Корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения по ул. Калинина, ул. Ленина в пгт. Октябрьское, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области" | Теплоснабжение | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Октябрьский муниципальный район | "Капитальный ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения по ул. Энтузиастов-Песчаная-Карьерная" | Теплоснабжение | 1,48 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию Советский муниципальный район: | | | | 6,59 | 4,90 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 | 170 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Советский муниципальный район | Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от ул. Олега Кошевого д. 5 до ул. Олега Кошевого д. 27 в г. Советский | Теплоснабжение | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Советский муниципальный район | Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения от котельной N 21 в пгт. Агириш (ул. Спортивная-ул. Дзержинского - ул. 50 лет ВЛКСМ) | Теплоснабжение | 1,69 | 0,00 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Советский муниципальный район | Капитальный ремонт (с заменой) сетей тепло-, водоснабжения ул. Советская - ул. Юбилейная г.п. Советский | Теплоснабжение | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию Сургутский муниципальный район: | | | | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сургутский муниципальный район | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей протяженностью 209,5 п.м. в двухтрубном исполнении через МТК N 5 в микрорайоне N 7 | Теплоснабжение | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Сургутский муниципальный район | "Капитальный ремонт инженерных сетей тепловодоснабжения от ЦТП N 1 до ТК N 3, от ТК N 3 до ТК N 7 (д/с "Теремок") г.п. Федоровский, Сургутский район" | Теплоснабжение | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сургутский муниципальный район | "Капитальный ремонт магистральных сетей ТВС от точки врезки ТК 19 м до ЦТП N 9 (с вводом в здание ЦТП N 9) г.п. Федоровский, Сургутский район" | Теплоснабжение | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию Ханты-Мансийский муниципальный район: | | | | 3,10 | 1,60 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ханты-Мансийский муниципальный район | "Капитальный ремонт инженерных сетей тепловодоснабжения по ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Рабочая, ул. Комсомольская п. Луговской Ханты-Мансийского района (разработка сметной документации)" | Теплоснабжение | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ханты-Мансийский муниципальный район | "Капитальный ремонт инженерных сетей тепловодоснабжения по ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Школьная, ул. Комсомольская, ул. Заводская, ул. Строителей п. Луговской Ханты-Мансийского района (разработка сметной документации)" | Теплоснабжение | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |